| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助-少数民族预科生国家助学金（中央资金）（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐勇 |  |  | 联系电话 | 13811426887 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 7.990000 | 7.990000 | 7.200000 | 10 | 90.11% | 9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.990000 | 7.990000 | 7.200000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目在2020年度资助预计47名少数民族预科学生。 |  |  |  |  | 本项目在2020年度已完成资助48名少数民族预科的学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助学生数量 | 47 | 48 | 12.5 | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 被资助学生顺利完成学业 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按5个月发放 | 平均每人发放0.17万元 | 平均每人发放0.17万元 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过7.99万元 | 7.990000 | 7.200000 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 资助学生 | 少数民族预科生生活能力提升 | 少数民族预科生生活能力提升 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 少数民族预科生不因家庭经济困难而失学 | 少数民族预科生不因家庭经济困难而失学 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | 持久度 | 提高少数民族预科生综合素质和创新能力 | 提高少数民族预科生综合素质和创新能力 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥100% | 100% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |