| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设（2020年）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 欧阳文 |  |  | 联系电话 | 13911062852 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.992349 | 31.947299 | 30.555299 | 10 | 95.64% | 9.5 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.992349 | 31.947299 | 30.555299 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：建筑学专业在2012年通过全国高等学校建筑学专业教育评估（7年有效期），2019年又以“优秀”顺利通过评估。依据专家意见，需进一步完善教育思想和教育理念，提升办学条件，办学层次和办学水平。 目标2：为配合培养计划中课程体系化建设和实践环节的建设需求，提高课程间的体系化建设，鼓励“走出去、请进来”，加强更多的国际合作与交流。 目标3：深化教育教学改革，编制2018版课程教学大纲，完善课程体系和不同类型人才培养内涵的建设，加强学生们工程实践能力和创新意识的培养。 |  |  |  |  | 本年度因受疫情影响，教学线下交流活动没有得以开展。教学研讨、讲座和评图活动全面以线上形式完成，达到了良好的效果。除此之外，修订了2018版培养方案、课程体系；结合专业特色和课程建设，深入推行“教学评展著”五位一体的教学建设模式，以更好地围绕不同类型的人才培养进行”通专合一“建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 咨询专家人次 | 120人次 | 138人次 | 5.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国际合作与交流 | 6项 | 8项（线上交流），主要形式是讲座、课程评图 | 5.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训（国际交流） | 具备国际视野的本科生及教师 | 具备国际视野的本科生及教师 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询专家（特色课程建设） | 国际、国内知名专家 | 国际、国内知名专家 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建设体系化课程成果（设计与技术，参数化设计） | 专家验收 | 专家验收 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教学成果 | 高水平，优秀成果 | 高水平，优秀成果 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.8-11 | 项目实施 | 项目实施 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.11-12 | 项目总结 | 项目总结 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 国际合作与交流 | 6项 | 6项 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 差旅 | 6.3万 | 6万 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 咨询专家人次 | 18万 | 18万 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 社会影响力得到提升 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 经济性 | 得到很大提升 | 经济性得到很大提升 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到很大提升 | 持久度得到很大提升 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥98% | 98% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.5 |  |  |  |