| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设-通用航空技术北京实验室（科研类）（2020年）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴海燕 |  |  | 联系电话 | 13621226260 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 47.000000 | 47.000000 | 41.688050 | 10 | 88.70% | 8.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.000000 | 47.000000 | 41.688050 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本年度的主要工作内容为：实验室建设，升级paramics、VISSIM等交通规划教学、分析软件，支持通用航空基础设施建设标准、规范的制订提供依据，并在此基础上支持师生们开展科学研究和学术交流，重点完成交通运输枢纽内部防灾及行人行为分析、数据采集和模拟测试等相关研究，发表相关论文，并为通用航空基础设施建设培养高级研究人才。 |  |  |  |  | 完成：实验室建设，升级paramics、VISSIM等交通规划教学、分析软件，支持通用航空基础设施建设标准、规范的制订提供依据，并在此基础上支持师生们开展科学研究和学术交流，重点完成交通运输枢纽内部防灾及行人行为分析、数据采集和模拟测试等相关研究，发表相关论文，并为通用航空基础设施建设培养高级研究人才。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 设备（软件升级） | 软件升级2套，购买小型设备3套 | 软件升级2套，购买小型设备3套 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 10 | 21 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行人疏散等设备质量达到专业标准 | 达到专业标准 | 达到专业标准 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研基地评审 | 达标 | 达标 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 行人疏散等分析测试平台达到国内先进标准 | 国内先进水平 | 国内先进水平 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成设备采购、平台建设任务 | 1.9-11月，完成软件升级采购准备工作 2.11-12月，完成招标工作及签订合同 后续完成平台、基地建设 | 1.9-11月，完成软件升级采购准备工作 2.11-12月，完成招标工作及签订合同 后续完成平台、基地建设 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本小于等于47万元 | 47.000000 | 41.688050 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 通用航空技术北京科研基地建成，促进对外合作研究项目，带来收益100万元 | 直接收益项目经费100万元 | 直接收益项目经费100万元 | 15 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通用航空技术北京科研基地建成，促进科研水平提高，申请并完成省部级以上研究项目2项 | 申请省部级以上项目2项、完成省部级以上项目2项 | 申请省部级以上项目2项、完成省部级以上项目2项 | 15 | 12.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受益对象（学生或教师）满意度95% | ≥95% | 95% | 5 | 3.9 |  |  |  |
|  |  |  | 2.科研主管部门对科研成果的满意度90% | ≥90% | 90% | 5 | 3.9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.6 |  |  |  |