| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-测绘科学与技术（2020年）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杜明义 |  |  | 联系电话 | 18601145806 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 127.560000 | 127.560000 | 26.216750 | 10 | 20.55% | 2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.560000 | 127.560000 | 26.216750 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 围绕和谐宜居之都、京津冀世界城市群智慧运行的重大需求，基于城市大脑，融合位置与城市空间信息、城市健康智能化传感信息、建筑遗产及其他相关社会、政治经济信息，构建城市安全、健康及文化的深度挖掘理论与方法体系。引领我国城市测绘地理信息智能化发展方向，城市建筑遗产信息化达到国际领先水平。获得测绘科学与技术一级学科博士授权点，学科综合评估等级达到B-～B。 |  |  |  |  | (1)重点建设建筑遗产精细重构与健康监测北京市重点实验室，将其打造成为跨专业综合性的科技研发创新平台； ⑵通过产学研联合，进一步提升现代城市测绘自然资源部重点实验室的建设服务能力；结合专业优势组建 “图说疫情”团队，为中国科协联合国专委会提供世界疫情防控地图服务; ⑶组织进行“测绘科学与技术”博士授权点申报和学科评估工作； ⑷实施科研水平提升计划，2020年获批国家自然科学基金3项，重点研发计划子项目5项； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设测绘科学与技术学科重点实验室，新购置研发设备数 | 1套 | 1套 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 搭建专业知识教育与实践教育相结合的国际化人才培养基。 | 1个 | 1个 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在核心级以上期刊的比例 | ≥50% | 79% | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 新增实验室与研发设备通过专家验收率 | ≥100% | 100% | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 11 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数127.56万元 | 127.560000 | 26.216750 | 11 | 2 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | 增强 | 学科在全国、世界的影响力增强 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提升 | 培养学生的专业水平综合素质有所提升 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 3.2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.7 |  |  |  |