| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-土木工程（2020年）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 戚承志 |  |  | 联系电话 | 13701328772 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 108.760000 | 108.760000 | 39.604300 | 10 | 36.41% | 3.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.760000 | 108.760000 | 39.604300 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过加大对相关学科的学科带头人、教学团队、研发团队的支持，建设学科重点实验室，加大实验研究标志性成果建设力度，扩大学科专业影响力，有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |  | 通过加大对相关学科的学科带头人、教学团队、研发团队的支持，建设学科重点实验室，加大实验研究标志性成果建设力度，扩大学科专业影响力，有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设土木学科重点实验室 | 购置设备4台套 | 购置设备4台套 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新增设备通过专家验收率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 11 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 12.5 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数108.76万元 | 108.760000 | 39.604300 | 12.5 | 5.7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | 增强 | 学科在全国、世界的影响力增强 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提升 | 培养学生的专业水平综合素质有所提升 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76.8 |  |  |  |