| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-土木工程（2020年）（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 廖维张 |  |  | 联系电话 | 13691158511 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 150.000000 | 150.000000 | 0.000000 | 10 | 0.00% | 0 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.000000 | 150.000000 | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：继续打造一流实践教学平台，完善智能建造实验室、道桥实验室建设； 目标2：添置虚拟仿真软件和实验设备，提高学生应用专业软件能力； 目标3：建设5门优质课程，出版4门教材，提升专业课程建设水平。 |  |  |  |  | 目标1：进一步完善土木工程专业实验条件：岩土实验室已完成液塑限和直接剪切虚拟实验平台合同签订；道桥实验室已完成马歇尔稳定度仪、马歇尔击实仪、天平、电子秤、搅拌器等设备的购置合同签订； 目标2：学生应用专业软件能力得到提高 目标3：土木工程施工获批国家级一流本科课程-线下课程；桥梁工程、道路勘测设计、混凝土结构设计原理获批校级精品课； 《钢结构》已提交出版社，待出版；《结构力学》初稿基本完成，已签出版协议；《简明结构动力学》初稿在修改和整理中，已签出版协议；《装配式建筑结构》，已签出版协议。 2021年3月11日到账150万；已支出22.52万元，4月15日之前完成支出 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 咨询专家人次 | 88人次 | 88人次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新增仪器设备 | 6台套 | 0 | 3 | 2.8 | 正在走网上流程，已拟签订合同，2021年4月15日前完成采购报销 |  |  |
|  |  |  | 新增教学软件 | 3种 | 0 | 3 | 2.8 | 拟增加教学软件1套，已拟签订合同，2021年4月15日前完成采购报销 |  |  |
|  |  |  | 出版教材 | 4部 | 0 | 3 | 2.8 | 1本已提交出版社，待出版；3本已签订出版合同 |  |  |
|  |  |  | 课程教学视频制作 | 4门 | 0 | 3 | 2.8 | 已确定制作单位，已拟签订合同 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 咨询专家（特色课程建设） | 国际、国内知名专家 | 国际、国内知名专家 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 出版教材 | 专家评审 | 还未出版教材 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 教学视频制作 | 专家验收 | 还未完成课程教学视频制作 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 新增仪器设备、软件 | 专家验收 | 仪器设备、软件正在采购环节 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 教学论文等成果 | 高水平，优秀成果 | 还未完成教学论文 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-3 | 方案及前期准备 | 完成方案及前期准备 | 3.5 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.4-10 | 项目实施 | 仅完成专家咨询 | 3.5 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.11-12 | 项目总结 | 项目还未结束 | 3.5 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 咨询专家费17.5万元、软件购置31.5万、教材出版12万、课程教学视频制作47万、材料费10万、会议费5万、教研论文2.5万、资料印制9万、图书购置2.5万、新增仪器设备10万、差旅3万 | 咨询专家费17.5万元、软件购置31.5万、教材出版12万、课程教学视频制作47万、材料费10万、会议费5万、教研论文2.5万、资料印制9万、图书购置2.5万、新增仪器设备10万、差旅3万 | 专家咨询11.6万，其余正在实施 | 9.5 | 4.4 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 经济性 | 得到提升 | 经济性得到部分提升 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 社会影响力 | 得到很大提升 | 社会影响力得到部分提升 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到很大提升 | 持久度得到部分提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度指标 | ≥100% | 100% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74 |  |  |  |