| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-大型多功能振动台阵实验室二期建设（2020年追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 祝磊 |  |  | 联系电话 | 13371769855 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15000.000000 | 15000.000000 | 12642.900000 | 10 | 84.29% | 8.4 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15000.000000 | 15000.000000 | 12642.900000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年11月1日—2022年12月31日，完成大型多功能振动台阵实验室二期设备采购，建成三台振动台；建成振动台阵配套的动态数据采集系统、三维激光扫描系统、非接触动态采集系统、结构健康监测数据采集系统；完善大型多功能振动台阵实验室配套设施建设,包括上游配电室增配一台配电柜；建设室内控制室；硬化实验室东侧和南侧的两块地方1600平米，作为构件的加工和堆放场地；完成实验室大厅和油泵房地面的环氧自流平地面处理；拆除及恢复道路市政面积1000平米；满足大兴校区的正常教学和科研需求，满足大型多功能振动台阵实验室的配套设施要求，满足国家和北京重大工程抗震安全技术支撑需求。 |  |  |  |  | 设备尚未到货。建设、改造、修缮面积约5000平米部分,由于设备未到位，设计无法完成，还未签订施工合同，项目正在进一步的实施中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 约5000平米 | 设备尚未到货。建设、改造、修缮面积约5000平米部分,由于设备未到位，设计无法完成，正在实施中 | 6.5 | 5.5 | 设备尚未到货。建设、改造、修缮面积约5000平米部分,由于设备未到位，设计无法完成，还未签订施工合同 |  |  |
|  |  |  | 新增设备数量 | 11台/套/件/辆 | 设备尚未到货 | 6.5 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 设备尚未到货 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | 395天 | 项目正在实施中 | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数15831.610600万元 | 15831.610600 | 12642.900000 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 充分发挥多台振动台的优势，建设完成高水平实验台，满足教学与科研的需要，大幅提升我校教学与科研水平 | 充分发挥多台振动台的优势，提升我校教学与科研水平 | 30 | 24.9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.3 |  |  |  |