| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖创新中心-未来城市设计高精尖创新中心（科研类）（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张大玉 |  |  | 联系电话 | 18810888624 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2250.000000 | 2250.000000 | 1582.633759 | 10 | 70.34% | 7 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2250.000000 | 2250.000000 | 1582.633759 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照市委市政府的统一部署，通过统筹政府投入，进一步优化、配置和整合政策、资金等资源，集中力量，形成合力，支持一批对首都自主创新和经济发展有重大带动作用的科技和产业化项目在京转化和实施，加快推动首都经济走上高端引领、创新驱动、绿色发展的轨道，提升战略性新兴产业在全市经济发展中的支柱地位。 |  |  |  |  | 按照市委市政府的统一部署，通过统筹政府投入，进一步优化、配置和整合政策、资金等资源，集中力量，形成合力，支持一批对首都自主创新和经济发展有重大带动作用的科技和产业化项目在京转化和实施，加快推动首都经济走上高端引领、创新驱动、绿色发展的轨道，提升战略性新兴产业在全市经济发展中的支柱地位。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建立公共平台 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 配套国家重大专项项目数量 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 引进高水平人才 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 召开专家会、交流会次数 | ＞15次 | 16 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实现成果转化和专利转让数量 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国内有关高校、行业企业等调研考察 | 5次 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | ＞50 | 80 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 5 | 10 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购买科研设备 | 10套 | 10 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技成果转化率 | ≥20% | 20% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关会议吸引人数 | 1000人 | 1000人 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研设备与科研成果质量 | 通过验收 | 科研设备与科研成果质量通过验收 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确定支持项目的时间进度、实施项目的时间进度、验收和专家评审时间 | 12月前 | 12月前 | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数2250万元 | 2250.000000 | 1582.633759 | 8 | 7.1 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 人才创新能力 | 得到提高 | 人才创新能力得到提高 | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校社会影响力 | 得到提高 | 学校社会影响力得到提高 | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研成果应用者 | ≥90% | 95% | 5 | 3.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.6 |  |  |  |