| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄兴、陈韬 |  |  | 联系电话 | 13601011076 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 36.127360 | 36.127360 | 36.102598 | 10 | 99.93% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.127360 | 36.127360 | 36.102598 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.依托我校“一带一路”建筑土木研究生班，开展“一带一路”高端人才培养及建筑、土木学科专业建设。 2.与“一带一路”沿线高校开展校际交流活动，扩大我校在“一带一路”沿线高校的影响力。 |  |  |  |  | 完成项目总体目标要求，提升了“一带一路”高端人才培养及建筑、土木学科专业课程质量；通过奖学金奖励优秀、资助经济困难的来华留学生， 吸引更多“一带一路”沿线国家的优质留学生生源，提高生源质量，提升学校整体的国际化规模和层次；与“一带一路”沿线高校开展校际交流活动，扩大我校在“一带一路”沿线高校的影响力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 接待团组个数/人次 | 10个/20人 | 0 | 12.5 | 0 | 因疫情原因未接待国际访问团组 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 促成合作数量 | ≥10个 | 3 | 6 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体报道次数 | ≥10次 | 11 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月前 | 2019年12月前 | 12.5 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 36.127360 | 36.102598 | 12.5 | 12 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 覆盖面、海外影响力 | 有所提升 | 覆盖面、海外影响力有所提升 | 30 | 27 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国际学生满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.9 |  |  |  |