| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-菁英奖学金（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 唐皓 |  |  | 联系电话 | 61209251 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 80.000000 | 29.000000 | 29.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.000000 | 29.000000 | 29.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 计划支持2020年9个项目共62名学生参与海外各类长短期学术类活动 |  |  |  |  | 该项目完成资助了参与海外长短期项目学生，共计17人，经费共计29万元 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 派出人数 | 62名学生 | 5个项目，17名学生 | 12.5 | 10 | 受疫情影响，实际派出学生数大幅度减少。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 赴境外交流学生人数 | 增多 | 17名学生 | 12.5 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 到2020年末支出额度 | 100% | 100% | 12.5 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费使用情况 | 全部使用 | 全部使用 | 12.5 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 学生学术水平 | 提高 | 学生学术水平提高 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 学生国际交流水平 | 提高 | 学生国际交流水平提高 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |  |