| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助—本专科生国家助学金（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐勇 |  |  | 联系电话 | 13811426887 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 449.960000 | 399.395000 | 399.395000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 449.960000 | 399.395000 | 399.395000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目在2020年度奖资助1182名家庭经济困难学生顺利完成学业。 |  |  |  |  | 本项目在2020年度资助上半年1019名、下半年1046名家庭经济困难学生顺利完成学业 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助学生数量 | 1182人 | 上半年1019人、下半年1046人 | 12.5 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 被资助学生顺利完成学业 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 7月份支出 | 269.976万 | 269.976万 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 11月支出 | 179.984万元 | 179.984万元 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过449.96万元 | 449.960000 | 399.395000 | 13 | 12 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 资助学生 | 家庭经济困难学生100%不因经济困难而辍学 | 家庭经济困难学生100%不因经济困难而辍学 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 提高我校学生培养建设条件与保障性；提高本科生综合素质和就业能力。 | 提高我校学生培养建设条件与保障性；提高本科生综合素质和就业能力。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 持久度 | 让贫困家庭的孩子都能接受公平的有质量的教育，提高家庭经济困难本科学生的综合素质 | 让贫困家庭的孩子都能接受公平的有质量的教育，提高家庭经济困难本科学生的综合素质 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥100% | 100% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |