| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席阳 |  |  | 联系电话 | 64288290 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 149.985540 | 137.721540 | 98.083701 | 10 | 71.22% | 7.1 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.985540 | 137.721540 | 98.083701 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标： 服装艺术与工程学院：1） 支持教学团队建设，形成艺工融合、结构合理的师资梯队。2）建设并逐步完善设计资源库，扩展产业资源，提高实习基地的质量，加强与企业的合作并与产业进一步融合；逐步建设3个教学研究平台：传统服装服饰文化研究及创新应用平台；时尚分析与研究平台；服装设计数字化智能平台。3）以课程群为单位，进行服装与服饰设计（服装设计）专业教材的规划建设，编写高质量的服装与服饰设计专业教材和部分核心课程双语教材。积极推进精品课程、网络课程的建设工作，力争在本建设周期内建设完成多门线上课程。4）以专业建设为契机，加强传统服饰文化、科技创新等方面的学术研究与创作，形成一批高质量的、具有国际影响力的学术论文、专著及作品。 服饰艺术与工程学院：在办学实施方面，改建一批具有现代化教育条件，能够满足数字化运行，专业化管理的多功能智慧教室和工坊。为本科生创新培养提供有效的空间保障。课程建设方面，重点围绕专业核心课程，转化为数字化形式，精研一批具有竞争力的特色一流课程。 年度目标： 服装艺术与工程学院： 1）支持2个教学团队建设，形成艺工融合、结构合理的师资梯队。2）建设并逐步完善设计资源库，扩展产业资源，提高实习基地的质量，加强与企业的合作并与产业进一步融合；建设1个教学研究平台。3）以课程群为单位，进行服装与服饰设计（服装设计）专业教材的规划建设，编写高质量的服装与服饰设计专业教材和部分 核心课程双语教材。积极推进精品课程、网络课程的建设工作。4）以专业建设为契机，加强传统服饰文化、科技创新等方面的学术研究与创作，形成一批高质量的、具有国际影响力的学术论文、专著及作品 服饰艺术与工程学院： 在坚持“创意融合技术，设计传承文化”基础上，打造具有国际化水准，综合视野高，创新能力强的国际一流专业。主要体现在重视专业教师队伍建设，打造一流师资；重视学生培养，培养一流质量的学生；重视科学研究，达到一流的学术水平；重视专业教学的国际化，在国际上具有显著影响力和广泛声誉。 |  |  |  |  | 1）支持实践技术与应用和现代服装技术2个教学团队建设，形成艺工融合、结构合理的师资梯队。2）建设并进一步完善针织设计资源库，扩展产业资源，提高实习基地的质量，与多个企业的合作进行课程建设，并与产业进一步融合；建设完善1个服装人体工学教学研究平台。3）以课程群为单位，进行服装与服饰设计（服装设计）专业教材的规划建设，在纺织出版社申报了多部“十四五”规划专业教材教材。积极推进精品课程、网络课程的建设工作，录制4门课程的慕课视频。4）以专业建设为契机，加强传统服饰文化、科技创新等方面的学术研究与创作，发表形成一批23篇，学生作品获奖9人次。 (5)持续加强服装与服饰设计专业建设，聚焦补齐专业建设短板，建设了1间智慧工坊，录制了3门线上课程，制作了17门线上课程资料汇编，申报专利2项，提升了教学效果。通过聘任专家级教授、行业专家提升专业学术水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | （服饰）人才培养：大于每年50人次 | 50 | 153 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰）师资队伍建设：大于每年5人次 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰）课程体系建设：录制3门特色工艺课程 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰）实践教学：改造1间智慧工艺室 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）支持教学团队建设 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）建设设计资源库 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）教学研究平台 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）支持专业教材 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）网络课程建设 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）学术论文 | 15 | 23 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装）申请专利数量 | 4 | 2 | 1.5 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | （服饰)本科生创新能力培养：学生实践成果原创新性提升 | （服饰)本科生创新能力培养：学生实践成果原创新性提升 | （服饰)本科生创新能力培养：学生实践成果原创新性提升 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰)师资队伍建设：补充高水平师资提升教学水平 | （服饰)师资队伍建设：补充高水平师资提升教学水平 | （服饰)师资队伍建设：补充高水平师资提升教学水平 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰)课程体系建设：按照2020年一流专业建设进程 | （服饰)课程体系建设：按照2020年一流专业建设进程 | （服饰)课程体系建设：按照2020年一流专业建设进程 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰)实践教学：提升实践教学环境，培训合格率在95%以上 | （服饰)实践教学：提升实践教学环境，培训合格率在95%以上 | （服饰)实践教学：提升实践教学环境，培训合格率在95% | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装)设计资源库服务学生人次≥300人次 | （服装)设计资源库服务学生人次≥300人次 | （服装)设计资源库服务学生人次300人次 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | （服装)学术论文：高水平 | （服装)学术论文：高水平 | （服装)学术论文：高水平 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | （服饰)2020.12：各项建设工作开始 | （服饰)2020.12：各项建设工作开始 | （服饰)2020.12：各项建设工作开始 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰)2020.10-12：各项建设工作基本完成 | （服饰)2020.10-12：各项建设工作基本完成 | （服饰)2020.10-12：各项建设工作基本完成 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | （服装)严格按照计划进行 | （服装)严格按照计划进行 | （服装)严格按照计划进行 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数149.98554 | 149.985540 | 98.083701 | 9.5 | 7.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标（服饰) | 人才培养 | 创新能力有所提高 | 创新能力有所提高 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师资队伍建设 | 教学水平有提升 | 教学水平有提升 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课程体系建设 | 教学管理有提升 | 教学管理有提升 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实践教学 | 实践教学条件肯资源提升 | 实践教学条件肯资源提升 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标（服装) | 产生国家级、市级优秀成果数量1项 | 产生国家级、市级优秀成果数量1项 | 产生国家级、市级优秀成果数量1项 | 6 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | （服饰)学生对专业建设满意度 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰)教师对专业建设满意度 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | （服饰)学院与北京市教委满意度 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | （服装)教师对支持/培养的满意度 | ≥90% | 98% | 2.5 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.6 |  |  |  |