项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-加强高中优质教育资源统筹-市属艺术、体育高校补助（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 钟宁 |  |  | 联系电话 | 13911735361 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 93.600000 | 93.600000 | 20.147720 | 10 | 21.53% | 2.15 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.600000 | 93.600000 | 20.147720 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过这项工作，一是要加强和改进学校美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；二是要推动学校优质均衡发展，支持学校办出特色，增加吸引力和影响力；三是要充分发挥首都各方面资源优势，强化高校与高中的协作共建，不断创新人才培养机制，形成育人合力。 通过艺术课程的具体实施，针对北京理工大学附属中学、北京师范大学实验中学丰台学校艺术素养班学生的培养，围绕学校文化建设、学科课程教学、学生社团发展、教师培养培训、理论实践研究五个方面开展支持工作。 |  |  |  |  | 通过教学实践，一是加强和改进了学校美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；二是推动学校优质均衡发展，支持学校办出特色，增加吸引力和影响力；三是充分发挥首都各方面资源优势，强化高校与高中的协作共建，不断创新人才培养机制，形成育人合力。 舞蹈艺术课程的具体实施，针对北京理工大学附属中学、北京师范大学实验中学丰台学校"艺术素养班"学生的培养，围绕学校文化建设、学科课程教学、学生社团发展、教师培养培训、理论实践研究五个方面的工作开展支持工作，达到了预计目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持体卫艺院校数量 | 2所 | 2所 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办各类艺体卫活动次数 | 2次 | 0 | 3 | 1 | 项目原计划2020年3月经费下达启动，因疫情原因，延迟到11月执行，计划在2021年4月底结项 |  |  |
|  |  |  | 建设学科课程教学体系数 | 1个 | 0 | 3 | 1 | 因疫情原因，没有调整课程方案，建设学科课程教学体系取消不做了 |  |  |
|  |  |  | 开展教师培训次数 | 2次 | 1次 | 3 | 2 | 剩余1次培训，计划在4月份完成 |  |  |
|  |  |  | 理论实践研究数量 | 1项 | 0 | 3 | 1 | 项目原计划2020年3月经费下达启动，因疫情原因，延迟到11月执行，计划在2021年4月底结项 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教师培训通过率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办体卫艺活动的参与度 | 2000人次 | 0 | 5 | 0 | 项目原计划2020年3月经费下达启动，因疫情原因，延迟到11月执行，计划在2021年4月底结项 |  |  |
|  |  |  | 理论实践研究产生成果数量 | 1项 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 因疫情原因，开展教师培训次数1次、举办各类艺体卫活动次数2次、理论实践研究数量1项计划2021年4月底完成。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 93.6万 | 20.14772万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学生体育、美育等综合素养 | 得到提升 | 通过教学实践，加强和改进了学校美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养； | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 学校特色及吸引力 | 得到增强 | 通过教学实践，推动学校优质均衡发展，支持学校办出特色，增加吸引力和影响力 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 | ≥95% | 95%。疫情期间为高中校录制短片，为居家“停课不停学”的学生提供艺术食粮，缓解学生心理压力，获得了好评。 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学校满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70.15 |  |  |  |