项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京高校社会力量参与小学体育美育发展工作（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张欣 |  |  | 联系电话 | 13601160742 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 14.934000 | 14.934000 | 14.934000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.934000 | 14.934000 | 14.934000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年10月至2021年4月，项目组将完成北京舞蹈学院“高参小”项目收尾工作。包括：出版《走进舞蹈家摇篮----经典舞剧绘本》、出版《小学舞蹈普及教材教案集锦》以及完成北京舞蹈学院“高参小”项目2019年年鉴及绩效自评资料制作。 |  |  |  |  | 2020年10月至2021年3月底，项目组陆续完成北京舞蹈学院“高参小”项目收尾工作。已完成北京舞蹈学院“高参小”项目2019年年鉴及绩效自评资料制作。《走进舞蹈家摇篮——典藏舞剧绘本》及《小学舞蹈普及教材教案集锦》已交付出版社待出版。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 理论实践研究数量2 | 2 | 2 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 理论实践研究产生成果数量4 | 4 | 4 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14.934万元 | 14.934万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 中小学学生体育、美育等综合素养 | 得到提升 | 综合素养得到提升 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 学校特色及吸引力 | 增强 | 学校特色及吸引力得到 增强 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 支持的教师满意度 | 满意 | 对相关教师询问， 表示满意 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |