项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 程宇 |  |  | 联系电话 | 68935683 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 29.997380 | 28.969500 | 10 | 96.57% | 9.66 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 29.997380 | 28.969500 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本年度的主要工作目标：1、秉持着理论与“教学”、“舞台呈现”紧密结合、互为一体的撰写思路与研究理念，完成全书的校对、统稿。2、提炼总结中国古典舞的技法规律。3、书稿提交出版社修改、完善，准备出版。4、学术论文发表。5、研究团队的建立。6、学科文献数据库的建设。 |  |  |  |  | 年度目标均已完成1、秉持着理论与“教学”、“舞台呈现”紧密结合、互为一体的撰写思路与研究理念，完成全书的校对、统稿。2、提炼总结中国古典舞的技法规律。3、书稿提交出版社修改、完善，准备出版。4、学术论文发表。5、研究团队的建立。6、学科文献数据库的建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培养青年教师、培养研究生数 | 2名、4名 | 2名、4名 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 学术论文1篇 | 5篇 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成专著 | 完成专著4部 | 1部已出版，3部待出版 | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥90% | 100% | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心期刊的比例 | ≥90% | 40% | 5 | 3 | 目标1篇核心期刊，完成发表2篇核心期刊 |  |  |
|  |  |  | 开发的教学资源与设备服务的学生人次 | 1门、20人次 | 1门、20人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30万元 | 28.9695万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 建构中国舞蹈文化样式，使知识转型成果得到应用与拓展 | 建构中国舞蹈文化样式，使知识转型成果得到应用与拓展 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响力 | 可持续影响 | 中国古典舞论文成果数据化管理与共享 | 中国古典舞论文成果数据化管理与共享 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | 100% | 通过口头询问调查达100% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 | 100% | 通过口头询问调查达100% | 5 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.66 |  |  |  |