项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 程宇 |  |  | 联系电话 | 68935683 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.000000 | 20.000000 | 13.840000 | 10 | 69.20% | 6.92 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.000000 | 20.000000 | 13.840000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 电子出版物1部；创作与戏曲丑科表演相关的舞台作品1部3-5分钟（2020）、出版梨园舞蹈视频教材1部；出版专著1部、发表相关论文1篇 |  |  |  |  | 出版专著、教材3部；初步完成中国古典舞扇舞课程，教材待出版；梨园舞蹈丑科教材出版中；论文发表3篇； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出版类 | 电子出版物3部 | 出版专著、教材3部 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表 | 2篇 | 3篇 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推进课程建设 | 推进1门专业核心课程建设，共计36学时 | 1门、教材待出版 | 10 | 8 | 初步完成中国古典舞扇舞课程，教材待出版；梨园舞蹈丑科教材出版中 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 | 按照项目进度完成年度目标 | 已完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25万 | 13.84万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 人才队伍的可持续影响力 | 支持学科带头人人数 | 2人 | 2人 | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 服务的学生人次 | 约30人次 | 约30人次 使学生了解更多的道具的表演方式，把扇舞的技法运用到剧目表现，增加了表现手段为其将来走入社会，丰富技能。 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提高教学水平情况 | 提高 | 大大提到了教师的工作积极性，锻炼在教学过程中的创造性 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 提高科研水平情况 | 提高 | 梨园舞蹈的研究建立了传统戏曲文化和传统舞蹈当代化转化的良好生态 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对项目满意度 | 90%-100% | 通过口头询问调查达100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 院系对项目满意度 | 90%-100% | 通过口头询问调查达100% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 社会对项目满意度 | 90%-100% | 通过口头询问调查达100% | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.92 |  |  |  |