项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 程宇 |  |  | 联系电话 | 68935683 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 27.200000 | 27.200000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 27.200000 | 27.200000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、国际交流能力提升：中国团队赴美国休斯顿参加“锦绣中华”专场演出，进行中美文化交流与民族舞蹈传播 2、教学实践能力提升：举办“一带一路”东方舞蹈课程展示一台，包括东亚、东南亚、中亚和南亚地区。3、继续加强特色专业建设、深化研究中心的数字化建设，提升科研能力。组织学术会议1次，编写编写舞蹈教育专业核心课程教材2部、完成舞蹈教育相关论文发表4篇。 |  |  |  |  | 因2020年新冠疫情影响，原定赴美专场演出及学术会议取消，其余目标均已完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 中美文化交流专场演出 | 2场 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 专业论文发表 | 4篇 | 8篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 课程教材 | 2门 | 2门 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 组织学术会议 | 1次 | 0 | 3 | 0 | 因2020年新冠疫情影响，出入境项目均暂停，原定赴美专场演出及学术会议取消 |  |  |
|  |  |  | “一带一路”东方舞蹈课程展示：参加教师30人左右 | 30人 | 33人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | “一带一路”东方舞蹈课程展示：研究生、本科生200人左右 | 200人 | 240人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 舞蹈行业核心期刊发表 | 4篇 | 5篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中外文化交流人次参加师生 | 40人 | 0 | 3 | 0 | 因2020年新冠疫情影响，出入境项目均暂停，原定赴美专场演出及学术会议取消 |  |  |
|  |  |  | 中外文化交流人次观众 | 1000人左右 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果验收通过率 | 90%以上 | 90%以上 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度项目完成时间 | 按照计划完成年度目标 | 因2020年新冠疫情影响，原定赴美专场演出及学术会议取消，其余目标均已完成 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 100万 | 27.2万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升教育教学成果质量，提升教师文化交流能力与科学研究能力 | 项目成果中的教学交流，有助于促进各院校间教育教学成果与理论研究的即时共享，有助于促进教师的舞蹈教育能力与学科建设认知能力整体提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 人才队伍的可持续影响力 | 舞蹈教育学科体系建设 | 逐步完善 | 围绕舞蹈教育学科建设和人才培养，在舞蹈教育相关基础理论、教学内容、教学方法等方面展开研究取得的成果，是构建舞蹈教育学科体系的重要组成部分。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 舞蹈教育专业人才培养范式 | 初步确立 | 不仅服务于北京舞蹈学院教育学院，并且为全国师范类高校及艺术类高校的舞蹈教育专业方向的人才培养提供可借鉴的理论基础和实践方案 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥95% | 演出及会议取消，其他内容通过口头询问调查达100% | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 | ≥95% | 演出及会议取消，其他内容通过口头询问调查达100% | 5 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 71 |  |  |  |