项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭磊 |  |  | 联系电话 | 68935718 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 44.000000 | 39.000000 | 39.000000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.000000 | 39.000000 | 39.000000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 激励在校留学生们认真努力学习、吸引更多的外国学生方面起到了积极推动作用，同时也是我院对对外合作与交流工作进行全局性重新规划的重要切入点和经费支持。 |  |  |  |  | 一方面，有效激励了我校留学生们的学习和在华在校的自我认同感；另一方面，吸引更多的外国学生报考我校，同时对我院的全局性国际合作与交流工给予了重要支持。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 产出数量指标 | 预计：研究生全奖2人；本科生全奖9人、半奖2人。总成本控制在5 | 研究生全奖1人、本科生全奖5人；高级研修生全奖1人。39万元 | 10 | 5 | 受疫情影响，部分境外申请者最终放弃来我院学习，加之2名境外留学生选择暂时休学，因此剩余10万元奖学金没有执行完毕。 |  |  |
|  |  |  | 留学生数量满足指标 | 基本满足留学生申请数 | 基本满足留学生申请数 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量指标 | 评选学生知华、友华，综合素质高 在当年的外国留学生中评选出成绩优异，日常积极配合学校工作、积极参加学生活动的留学生获得奖学金。 | 评选学生知华、友华，综合素质高 在当年的外国留学生中评选出成绩优异，日常积极配合学校工作、积极参加学生活动的留学生获得奖学金。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划及要求执行 | 经过申请与评选，于9月一次性发放。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数、工作人员构成数、产出成本指标 | 50万元/年、主责工作、相关系部及评审小组成员共计12人、保证公开、公正、透明的原则，总成本控制在申请数额之内 | 39万元/年、主责工作、相关系部及评审小组成员共计12人、保证公开、公正、透明的原则，总成本控制在申请数额之内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过该项目吸引更多高质量、高层次外国留学生来校学习 | 通过该项目可以吸引更多高质量、高层次外国留学生来校学习 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进招收多生源国、高层次的留学生，培养知华、友华的留学生群体 | 促进招收多生源国、高层次的留学生，培养知华、友华的留学生群体 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 促进了学院的对外合作与交流工作，有利于学院乃至北京市的高校教育事业国际化，并提升教育品质 | 促进了学院的对外合作与交流工作，有利于学院乃至北京市的高校教育事业国际化，并提升教育品质 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 扩大我校国际知名度，培养更多知华、友华的留学生群体 | 扩大了我校国际知名度，培养更多知华、友华的留学生群体 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对资助工作的满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教师对资助工作的满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |