项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭磊 |  |  | 联系电话 | 68935718 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 197.000000 | 151.000000 | 101.070520 | 10 | 66.93% | 6.69 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.000000 | 151.000000 | 101.070520 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 举办1次全国舞蹈学研究线上视频会议；出版3本会议论文集；完成舞蹈表演方向教材《中国民族民间舞传统乐舞教材》（含视频）1本；举办中国民族民间舞学科发展史推展活动1场；完成“中国民族舞蹈学科理论体系丛书”（第二批，1本）。 |  |  |  |  | 举办1次全国舞蹈学研究线上视频会议；出版3本会议论文集；完成舞蹈表演方向教材《中国民族民间舞传统乐舞教材》（含视频）1本；举办中国民族民间舞学科发展史推展活动1场；完成“中国民族舞蹈学科理论体系丛书”（第二批，2本）。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办1次全国舞蹈学研究线上视频会议 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出版3本会议论文集； | 3本 | 3本 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 理论著作：完成“中国民族舞蹈学科理论体系丛书”（第二批，1本） | 1本 | 2本 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教材：完成舞蹈表演方向教材《中国民族民间舞传统乐舞教材》（含视频）1本。 | 1本 | 1本 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学科发展史推展活动：举办中国民族民间舞学科发展史推展活动1场。 | 1场 | 1场 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 理论专著通过专家好评率 | ≥90% | 90% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教材全国同学科推广率 | ≥90% | 90% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 会议及论文集通过专家好评率 | ≥90% | 90% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 推展活动通过专家好评率 | ≥90% | 90% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 按照计划执行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 197万元 | 101.07052万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学科在全国、世界的影响力 | 增强 | 项目稳步推进成果产出，随着学科建设的发展，通过舞蹈论坛、会议集、教材、理论著作等艺术实践和理论成果的出现，将加强学校作为舞蹈学学科建设“领头羊”的引领作用，繁荣艺术市场，提升国民文化自信，加强中国舞蹈艺术的国际传播力与有效性，切实提升国家文化软实力。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 其他效益指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提升 | 大大提升 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥95% | 通过口头询问达95% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 | ≥95% | 通过口头询问达95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 | ≥95% | 通过口头询问达95% | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.69 |  |  |  |