项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖人才培育计划（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 程宇 |  |  | 联系电话 | 68935683 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 40.260000 | 40.260000 | 36.192700 | 10 | 89.90% | 8.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.260000 | 40.260000 | 36.192700 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 加强高层次人才引进和教师交流、培训、访学活动的开展，对创新团队、学科带头人进行资金支持，为教学活动提供更多的软件资源与硬件设备，从而鼓励研发与创新，进一步普及先进教育理念，促进新时期北京教育教学改革的研究与实践，促进北京学校/高校学生培养水平和能力的提升。 电子出版物1部；创作与戏曲丑科表演相关的舞台作品1部3-5分钟（2020）、出版梨园舞蹈视频教材1部、出版专著1部、发表相关论文1篇 |  |  |  |  | 完成电子出版物3部；创作与戏曲丑科表演相关的舞台作品1部3-5分钟（2020）、出版梨园舞蹈视频教材1部；出版专著1部、发表相关论文5篇。 从剧院管理的视角出发，在梳理相关概念和已有研究的基础上，首先对基于产业链的数字化演出进行分类，然后分析了数字化演出对于成本弊病理论的影响，并总结归纳了涉及歌剧、戏剧、舞蹈及交响乐等艺术形式的数字化演出案例，深入思考了数字化演出给演艺行业和剧院管理所带来的挑战和机遇。梨园舞蹈的研究建立了传统戏曲文化和传统舞蹈当代化转化的良好生态。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 出版类 | 电子出版物3部 | 电子出版物3部 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表 | 2篇 | 5篇 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 推进课程建设 | 推进1门专业核心课程建设，共计36学时 | 推进1门专业核心课程建设，共计36学时 | 10 | 10 | 梨园舞蹈丑科教材出版中，并开设研究生选修课，每学期共计36课时。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 | 按照项目进度完成年度目标 | 已完成 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 40.26万 | 36.1927万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 其他效益 | 支持学科带头人人数 | 2人 | 2人 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 服务的学生人次 | 约30人次 | 约30人次 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提高教学水平情况 | 提高 | 通过相关出版教材将大大提升学科教学水平 | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 提高科研水平情况 | 提高 | 总结归纳了涉及歌剧、戏剧、舞蹈及交响乐等艺术形式的数字化演出案例，深入思考了数字化演出给演艺行业和剧院管理所带来的挑战和机遇。 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生对项目满意度 | 90%-100% | 通过口头询问达95% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 院系对项目满意度 | 90%-100% | 通过口头询问达95% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 社会对项目满意度 | 90%-100% | 通过口头询问达95% | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.99 |  |  |  |