项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-“一带一路”国家人才培养基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭磊 |  |  | 联系电话 | 68935859 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.680000 | 23.760000 | 23.760000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.680000 | 23.760000 | 23.760000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 用于资助4名“一带一路”沿线国家全日制硕士学历教育的留学生。 |  |  |  |  | 资助培养了“一带一路”沿线国家舞蹈艺术人才来京学习进修，并继续开设富有“一带一路”特色的舞蹈艺术课程和留学生汉语课程，搭建了中国与“一带一路”沿线国家舞蹈艺术人才以舞为友的交流平台 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助“紫禁城奖学金”学生人数 | 4人 | 3人 | 15 | 11 | 按照国家相关政策要求，我校接收来华进行硕士研究生学历教育的“一带一路”沿线国家留学生需要达到一定的汉语水平，未达要求的学生不予录取，故2020年有1名计划录取的硕士留学生未能按计划录取。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖学金资助投入100% | 100% | 录取人数的100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度完成情况100% | 100% | 100% | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 与社会平均成本的持平 | 持平 | 持平 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京教育对服务“一带一路”倡议的贡献力 | 提升北京教育对服务“一带一路”倡议的贡献力 | 30 | 24 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 来华留学满意度100% | 100% | 100% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |