项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 国际合作与交流-“一带一路”外国留学生奖学金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭磊 |  |  | 联系电话 | 68935859 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.000000 | 24.000000 | 24.000000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.000000 | 24.000000 | 24.000000 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为落实北京市政府和北京市教委关于实施首都教育发展战略、响应国家“一带一路”政策的大政方针，服务我国高校“双一流”建设，服务外交战略大局做出积极贡献。同时推进我校来华留学工作的开展，壮大知华、友华力量。我校将严格按照项目经费预算，专款专用。 |  |  |  |  | 为落实北京市政府和北京市教委关于实施首都教育发展战略、响应国家“一带一路”政策的大政方针，服务我国高校“双一流”建设，服务外交战略大局做出积极贡献。同时推进我校来华留学工作的开展，壮大知华、友华力量。我校将严格按照项目经费预算，专款专用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 产出数量指标 | 前面向越南等“一带一路”国家培养本科生5名，研究生1名。项目资助期限4年。 | 越南本科生4名；新加坡本科生1人；项目资助期限4年。 | 16 | 8 | 因1名研究生新生最终未来我校学习未进行资助，调整为资助1名本科生，结余1万元 |  |  |
|  |  |  | 留学生数量满足指标 | 基本满足留学生申请数 | 基本满足留学生申请数 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评选学生知华、友华，综合素质高 | 知华、友华，综合素质高 | 知华、友华，综合素质高 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划及要求执行 | 经过申请与评选，于9月一次性发放。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数、工作人员构成数、产出成本指标 | 25万元/年、主责工作、相关系部及评审小组成员共计12人、保证公开、公正、透明的原则，总成本控制在申请数额之内 | 24万元/年、主责工作、相关系部及评审小组成员共计12人、保证公开、公正、透明的原则，总成本控制在申请数额之内 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过该项目吸引更多“一带一路”国家外国留学生来校学习 | 通过该项目吸引更多“一带一路”国家外国留学生来校学习 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进招收多生源国、高层次的留学生，培养知华、友华的留学生群体 | 促进招收多生源国、高层次的留学生，培养知华、友华的留学生群体 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 增强“一带一路”国家留学生对学校的归属感，促进北京国际交往中心的建设 | 增强“一带一路”国家留学生对学校的归属感，促进北京国际交往中心的建设 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 扩大我校国际知名度，培养更多知华、友华的留学生群体 | 扩大我校国际知名度，培养更多知华、友华的留学生群体 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对资助工作的满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对资助工作的满意度 | 90%以上 | 90% | 5 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |  |  |