附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-实培计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京印刷学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘益 |  |  | 联系电话 | 60261052 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 306 | 306 | 238.49 | 10 | 77.8% | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 306 | 306 | 238.49 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 遴选79个项目参加2019年北京市高等学校高水平人才交叉培养“实培计划”项目，其中毕业论文（科研）类项目27个，毕业设计（创业）类项目23个，科研训练深化项目29个。项目工作内容与学生专业相匹配，学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力得到提升。和科研院所、企业协同培养创新创业人才，并与中科院等科研院所签订共同育人协议，开展更高层次的育人工作。 |  |  |  | 已完成项目的结题工作。公开发表或已录用高水平论文有29篇，已经获得或正在申请发明专利授权的有15项，参与毕设项目和大学生科研训练深化项目的学生中共有13人获得国内外研究生深造机会。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 参与学生数 | 100人 | 154人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成毕业设计数 | 80个 | 80个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发表论文数 | 20篇 | 29篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生能力提升 | 学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力得到提升 | 达到目标 | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间： | 2020年10月前 | 2020年11月25日 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2020年11月前 | 2020年11月前 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 验收时间： | 2020年12月前 | 2021.1 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 | 306万 | 238.49万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 学生创新和就业能力 | 提高 | 毕业论文（科研）类项目27个，毕业设计（创业）类项目23个，科研训练深化项目29个。项目工作内容与学生专业相匹配，学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力得到提升 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 老师专业能力 | 提高 | 和科研院所、企业协同培养创新创业人才，并与中科院等科研院所签订共同育人协议，开展更高层次的育人工作 | 15 | 12 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度： | 高于95% | 95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 参与学生和教师满意度 | 高于95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.8 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。