附件3

项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-新闻传播学(年初) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701242690 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.14万元 | 82.14万元 |  | 58.3万元 |  | 10 |  | 71% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 82.14万元 |  | 58.3万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成部分基础设施建设。 目标2：完成对外交流合作任务。 目标3: 引育并举，提高科研团队实力。 |  |  |  |  |  | 举办会议1次，出版著作1部，申请国家级项目13项，发表论文7篇，极大提高了科研团队的实力 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办会议 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版著作 |  |  | 2部 | 1部 | 5 |  | 3 |  | 在高精尖项目支持下，老师科研水平提升，超额完成任务 |  |
|  |  |  | 申请国家级项目 |  |  | 1项 | 13项 | 9 |  | 9 |  | 在高精尖项目支持下，老师科研水平提升，申报积极性增加 |  |
|  |  |  | 发表科研论文 |  |  | 10篇 | 7篇 | 8 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行业数据采集储备 |  |  | ≥30% | 24% | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过国际交流合作项目、聘请校外专家授课项目提升学校研究生质量和教师的科研水平 |  |  | ≥70% | 56% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在预算年度进行 |  |  | 2020年11月 | 2020年11月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  |  | 82.14万 | 58.3万 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 有所促进 | 有所促进 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。