附件14

北京经济管理职业学院项目支出绩效

自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 特高建设-职业院校工程师学院-西门子智能制造工程师学院建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 付丽琴 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13701305439 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 338.128861 | 338.128861 | 269.279900 |  |  | 10.00 |  | 80.00% |  | 8.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 338.128861 | 338.128861 | 269.279900 |  |  |  |  | 84.08% |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  | 100.00% |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过校企共同进行西门子智能制造工程师学院的建设，完善西门子工程师学院生产性实训基地，提高人才培养和社会服务能力，提高我校知名度，增加招生就业率，服务于京津冀区域经济。 |  |  |  |  |  | 通过校企共同进行西门子智能制造工程师学院的建设，完善西门子工程师学院生产性实训基地，提高人才培养和社会服务能力，提高我校知名度，增加招生就业率，服务于京津冀区域经济。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 工业机器人实训台 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物联网实训台 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 云制造实训产线-产线控制系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机器人系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能工站（核心产品） |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机床系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备接入系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成及服务 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开发者中心 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 虚拟工厂APP |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 教学演示大屏 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备质量 |  |  | 1 | 符合GB/T28181-2011标准，符合B50348-2004标准。 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验收合格率 |  |  | 1 | 设备经过全年教学运行，均无质量问题，符合国家级相关质量标准。 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学生培训合格率 |  |  | 1 | 全年培训了98人，全部合格。 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 实训室方案制定 |  |  | 2019.1-2020.5月 | 2019.1-5月 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前期准备时间 |  |  | 前期准备时间 | 2019．6-2020.8 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施与验收 |  |  |  | 2019年1月-2020年10月 | 4 |  | 4 |  | 由于2019年提交财政的预算书存在漏洞，且实训室方案不够合理，后由于2020年初遇上新冠疫情，项目无法正常实施，直至2020年10月才走正常程序，于12月初完成，于2020年12月底验收完成。 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  | 小于等于338.128861万元 | 269.2799万元 | 10 |  | 8 |  | 实际支出总预算的80%，结余原因是：通过有一个工程项目与2019年申报时的经济条目不对应，无法完成支出。 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 学生上课，1+X考证，社会培训 |  |  | 2021年开始使用 | 2021年开始使用 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 对外培训 |  |  | 京津冀地区退役军人培训 | 已完成河北廊坊地区的退役军人一期培训，受益人数40余人。 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 实训设备先进，有展示性和引领性 |  |  | 实训设备先进，有展示性和引领性 | 实训设备先进，有展示性和引领性 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 在近5年内发挥影响 |  |  | 在近5年内发挥影响 | 在近5年内发挥影响 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 教职工满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。