附件2

北京经济管理职业学院项目支出绩效

自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套企业战略运营实训中心(新竣工楼配套) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾岚 |  |  |  | 联系电话 |  | 01084171148 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数（B） |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 564.570883 | 564.570883 | 546.241968 |  | 10.00 |  |  | 96.75% |  | 9.60 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.570883 | 114.570883 | 101.241968 |  |  |  |  | 88.37% |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 450.000000 | 450.000000 | 445.000000 |  |  |  |  | 98.89% |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成企业战略运营实训中心建设，包括环境、硬件条件改造、专业通识课程及部分专业综合实践课程体系，满足学生教学和实习实训的需求，该企业战略运营实训平台具备时下最先进的企业管理软件，体现实际应用，符合国家级实验室标准。通过案例教学数据包让学生学习和了解业务流程的同时，通过项目实习实践，达到复合型应用人才的需求标准。 |  |  |  |  |  | 完成企业战略运营实训中心建设包括环境、硬件条件改造、专业通识课程及部分专业综合实践课程体系。满足学生教学和实习实训的需求，该企业战略运营实训平台具备最先进的企业管理软件，体现实际应用，符合国家级实验室标准。通过案例教学数据包让学生学习和了解业务流程的同时，通过项目实习实践，达到复合型应用人才的需求标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 |  | 企业管理软件教学系统 |  |  | 1套 | 1套 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 企业管理软件教学系统课程案例数据集 |  |  | 6套 | 6套 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交互白板 |  |  | 2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 触控一体机 |  |  | 2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有线传屏 |  |  | 2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁挂架 |  |  | 2 | 2 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | PC电脑模块 |  |  | 2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 音箱 |  |  | 2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教学功放 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线充电座 |  |  | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 |  | 满足教学需求、适配8个无线话筒 |  |
|  |  |  |  | 蓝牙接收机 |  |  | 2 | 2 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线话筒 |  |  | 8 | 8 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | IP语音网关 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | IP话机 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子时钟 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制面板 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | IP读卡器 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台式机 |  |  | 48 | 48 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教师终端 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交换机 |  |  | 3 | 3 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 多媒体学习桌 |  |  | 48 | 48 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高清电视 |  |  | 8 | 8 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电视安装架 |  |  | 8 | 8 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学习椅 |  |  | 48 | 48 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教师多媒体操作台 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教师办公椅 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 互动教学客户端 |  |  | 10 | 10 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教师采集系统 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学生采集系统 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 广播软件 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护卡 |  |  | 49 | 3套 |  | 0.6 | 0.6 |  | 市采无，变更为央采 |  |
|  |  |  |  | 班牌 |  |  | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 政府采购节支率 |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急响应率 |  |  | 100% | 100% |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备安装调试合格率 |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质保期 |  |  | ≥2年 | ≥2年 |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 细化规划方案的实施细节 |  |  | 2018年10月-12月 | 2018年10月-12月 |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 经费批复后，走相关采购流程、并进行项目实施。 |  |  | 2019年3月-10月 | 2020年11月 |  | 3.0 | 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收前准备、师资培训、验收 |  |  | 2019年11月 | 2020年11月 |  | 3.5 | 3.4 |  | 由于该项目为单一来源采购，2019年12月底才完成采购招标，2020年1月签署了合同，后又受疫情影响，项目推迟至2020年11月才完成验收。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  |  | ≤564.57万元 | 546.241968 |  | 10 | 9.6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 经济效益 |  |  | 节约办学成本、提高硬件设备和教室的使用率。 | 节约办学成本、提高硬件设备和教室的使用率。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 社会效益 |  |  | 提高学生学习技能、就业率；教师授课技能和实践技能 | 提高学生学习技能、就业率；教师授课技能和实践技能 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 生态效益 |  |  | 提高实训实验中心使用率，减少重复建设。 | 提高实训实验中心使用率，减少重复建设。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 可持续影响 |  |  | ≥6年 | ≥6年 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 教职工、学生满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 10 | 9.9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.00 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。