附件3

北京经济管理职业学院项目支出绩效

自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套云财务综合实训中心（新竣工楼配套）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 于久洪 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601293589 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 171.777783 | 171.777783 |  |  | 162.900000 |  | 10.00 |  | 94.83% |  | 9.483 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 142.070883 | 142.070883 |  |  | 142.070883 |  |  |  | 100.00% |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 29.706900 | 29.706900 |  |  | 20.829117 |  |  |  | 70.12% |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  |  | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引进云财务专业方向核心教学资源，搭建能够支撑云财务课程体系开展实践教学环节的信息化仿真实践教学环境，满足2020年云财务专业方向教学班的基本教学需求。 |  |  |  |  |  | 引进了云财务专业方向核心教学资源，搭建完成能够支撑云财务课程体系开展实践教学环节的信息化仿真实践教学环境，满足2020年云财务专业方向教学班的基本教学需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 报税系统教学软件 |  |  | 1套 | 1套 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 财务会计情景互动微课资源平台软件 |  |  | 1套 | 1套 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 财务管理情景互动微课资源平台 |  |  | 1套 | 1套 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 财税综合实训平台 |  |  | 1套 | 1套 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 创新基础实训平台 |  |  | 1套 | 1套 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备安装调试合格率≥98% |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 项目竣工验收合格率≥98% |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 设备系统故障率≤2% |  |  | ≤2% | ≤2% |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 经费批复后，走相关采购流程 |  |  | 2020年3月-6月 | 按时完成 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成相关软件及课程的实施 |  |  | 2020年3月-6月 | 按时完成 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 项目验收前准备、师资培训、验收 |  |  | 2020年9-10月 | 按时完成 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制171.777783万元以内 |  |  | 171.777783万元 | 162.9万元 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 扩大招生量、提高就业率 |  |  | 可扩大招生量、提高就业率 | 目标达成90% |  | 8 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 为社会提供相关共享服务 |  |  | 为社会提供相关共享服务 | 目标达成90% |  | 8 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 为教师、学生提供办学先进的智慧实训中心 |  |  | 为教师、学生提供办学先进的智慧实训中心 | 目标达成90% |  | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | ≥6年 |  |  | 可持续影响大于6年 | 可持续影响大于6年 |  | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 教职工、学生满意度≥98% |  |  | ≥98% | 师生满意度达到98% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.483 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。