附件4

北京经济管理职业学院项目支出绩效

自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京经济管理职业学院教学综合楼配套大金融综合实训中心(新竣工楼配套)项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京经济管理职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张蓓 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910084427 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 71.782383 | 71.782383 | 63.400000 |  | 10.00 |  | 88.32% |  | 8.832 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.048483 | 45.048483 | 38.172400 |  |  |  | 84.74% |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 26.733900 | 26.733900 | 25.227600 |  |  |  | 94.37% |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年底前，完成“大金融综合实训中心”中金融类综合实训中心建设，专业通识课程平台建设及构建部分专业综合实践课程体系，面向金融学院学生通用的综合实训课程平台。 |  |  |  |  |  | 完成了“大金融综合实训中心”中金融类综合实训中心建设，专业通识课程平台建设及构建部分专业综合实践课程体系，面向金融学院学生通用的综合实训课程平台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 智能金融理实一体化教学平台 |  |  | 100个授权许可 | 100个授权许可 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 网络众筹虚拟仿真教学资源平台 |  |  | 100个授权许可 | 100个授权许可 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 金融大数据分析实验系统 |  |  | 100个授权许可 | 100个授权许可 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 设备安装调试合格率≥98% |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  |  | 项目竣工验收合格率≥98% |  |  | ≥98% | ≥98% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  |  | 设备系统故障率≤2% |  |  | ≤2% | ≤2% |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 前期调研了解类似项目建设情况。准备经管实践实训中心建设规划方案，并进行上报申请财政经费。 |  |  | 2019年5月-10月 | 按时完成 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 细化规划方案的实施细节 |  |  | 2019年10月-12月 | 按时完成 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 经费批复后，走相关采购流程、并进行项目实施。 |  |  | 2020年2月-9月 | 按时完成 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 项目验收前准备、师资培训、验收 |  |  | 2020年9月-11月 | 按时完成 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制71.782383万元以内 |  |  | 71.782383万元 | 63.4万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  | 节约办学成本、提高硬件设备和教室的使用率。 |  |  | 提高硬件设备和教室的使用率 | 目标达成90% |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 为社会及企业提供相关共享服务。 |  |  | 为社会及企业提供相关共享服务。 | 目标达成90% |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 减少环境污染，改善学院环境 |  |  | 减少环境污染，改善学院环境 | 目标达成90% |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | ≥6年 |  |  | 可持续影响大于6年 | 可持续影响大于6年 |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 教职工、学生满意度 |  |  | ≥98% | 师生满意度达到98% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.832 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。