| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 直属单位业务发展-基础教育教学信息化应用模式探索与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵筱妹 |  |  | 联系电话 |  |  | 13683688383 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 116.573333 | 90.34 | 90.34 | 10 | 100.00% | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 116.573333 | 90.34 | 90.34 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《教育部办公厅关于开展2014年度“一师一优课、一课一名师”活动的通知》（教基二厅函[2014]13号）文件精神，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件精神，本项目从入学政策改革效果、学生电脑作品、一师一优课活动等方面，开展3个分项目的实施工作。本项目最终目标是解决教育创新发展和教育信息化进程中的模式探索和推广问题，给相关单位提供相应的技术解决方案或决策建议。 |  |  |  |  | 本项目完成了教育部“一师一优课”活动、第二十一届北京市师生电脑作品交流展示活动、入学政策改革效果监测3个子项目的实施工作。促进了教师利用信息化手段进行提高课题效率的能力，通过优质课程的建设，形成示范性资源体系；促进北京市中小学师生实践能力和创新能力的提升，进一步推进北京市教育信息化的深入推广与科学融合；探讨了建设义务教育大数据及运用对推进区域义务教育均衡发展的影响和作用,为推进义务教育均衡发展提供参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 项目研究报告或项目成果 |  | 5个 | 3个 | 5 |  | 3.85 | 项目评审时由5项目内容被审减为3项，今后加强预算编制水平。 |  |  |
|  |  |  | 建设优质课程、建设示范资源课 |  | 优质课不少于600节、示范课不少于68节 | 优课13453节，区级优课1200节，省级优课700节，示范课68节 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 优质课程整理、推广、优课数据分析 |  | 利用在线技术整理和推送2019年度北京市各级获奖优课和本年度优质资源示范课，分析不少于200节优课，采集不少于17学校20000条数据 | 分析250节优课数据，采集并分析17所学校20000余条数据 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生和教师作品、机器人活动交流展示 |  | 学生和教师作品交流展示不少于2000件；机器人交流展示队伍不少于170支 | 本届活动共有2191件学生和教师作品参加活动，机器人队伍92支 | 5 |  | 4 | 机器人队伍没有达到预期目标，2020年由于疫情原因，有些学校不允许社团进行学生团体的活动，而机器人一般都是团队的合作项目，所以参加的队伍较少，设定的参加活动的绩效目标没有完成。但2019年就有多达253支队伍参加了此活动。 |  |  |
|  |  |  | 虚拟现实专题课程资源和5G＋VR直播课程 |  | 1套（含教学设计+PPT+视频资源1节） | 0 | 0 |  | 0 | 被审减 |  |  |
|  |  |  | 收集艺术创客教学案例、人工智能与音乐实验室建设 |  | 收集教学案例若干，建设音乐实验室一间 | 0 | 0 |  | 0 | 被审减 |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 研究成果（研究报告）能满足业务发展要求 |  | 5个项目报告通过专家验收鉴定 | 均通过专家验收 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 优质课程整理、推广、优课数据分析 |  | 满足我市一线学科教师利用微信小程序观看北京地区优课获奖作品的需求 | 教师可以通过微信小程序查找观看历年获奖案例 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生和教师作品、机器人活动交流展示 |  | 上报参加国家教育部全国评选活动学生作品不少于140件，教师作品不少于300件，选拔出17支机器人队伍参加全国竞赛活动 | 将推选的124件优秀学生作品和50件优秀教师作品推荐至全国中小学师生电脑作品交流展示活动。推选49支机器人、人工智能和创客队伍参加全国交流展示活动。 | 4 |  | 3 | 上报的学生和教师作品的数量少于预算，因为央馆今年活动的项目设置有调整，每个项目都有有名额限制，我们按照项目名额的上限进行申报的。 |  |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 按计划进度完成情况 |  | 2020年1月-3月 调研分析，细化需求，项目方案论证、项目方案设计等准备工作。 2020年4月-10月 开展项目实施工作，对义务教育均衡发展大数据建设及运用进行研究，完成包括虚拟现实技术助力中小学学习方式，一师一优课，电脑师生作品等项目执行内容，形成阶段性的研究成果。 2020年10月-11月 项目收尾，通过专家组充分论证后，进行项目成果评估评审、项目验收并形成最终的研究成果和研究报告。 | 2020年1月-3月 调研分析，细化需求，项目方案论证、项目方案设计等准备工作。 2020年4月-11月 开展子项目的具体实施工作。 2020年10月-11月 项目收尾，通过专家论证，形成研究成果和报告。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目成本控制在预算内 |  | ≤240万元 | 90.34万元 | 10 |  | 8.00 | 第二十一届北京市中小学师生电脑作品交流展示活动中机器人活动因为疫情没有举办线下比赛，这部分硬件设备采购没有支出。另外项目审减较多，今后将加强预算编制水平。 |  |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30分） | 社会效益1 |  | 基础教育信息化重点业务相关工作提供决策支持和建设参考依据的保障效应得到提升 | 教育信息化推进了教育的均衡发展进程，让义务教育实现跨越式的创新发展。大数据的应用能够切实保障义务教育优质均衡的健康发展。 | 15 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益2 |  | 学校和教师、学生的教育信息化应用能力有所提高 | 各学科教师的信息技术教学能力有所提高，能够利用信息技术上好优质课程。通过优质课程的建设，形成了优课示范性资源体系。通过电脑制作活动，学生的创新能力和应用信息化能力得到提升。 | 15 |  | 11 |  |  |  |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 各区教委、学校师生对于该项目的满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.85 |  |  |  |