| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-学生卡采购（2020） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴昊 |  |  | 联系电话 |  |  | 63911073 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 496.63488 | 496.63488 | 405.72 | 10 | 82% | 8.2 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 496.63488 | 496.63488 | 405.72 | - | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采购“北京通-学生卡”36万张，其中，2020年小学一年级入学新生新制卡21万张，2021年底前全市中小学学生补换卡15万张。 “北京通-学生卡”功能包括北京市教育应用、北京通应用和北京市公共交通一卡通应用，其中，公交应用符合交通部互联互通规范标准，可享受2.5折公交优惠。完成“北京通-学生卡”36万张采购任务，实现2020年度全市学生卡正常发放，满足全市教育教学应用需求，保障中小学生乘坐公交权益。2020年12月30日前，完成21万余小一新生卡的制作；2021年底前按需完成全市148万余在籍中小学生约15万张补换卡需求。“北京通-学生卡”成本单价为20元/张，预计共需720万元。2020年12月30日前完成支付70%计504万元，2021年4月30日前完成支付30%计216万元。 |  |  |  |  | 2020年12月30日前，完成219516万余小一新生卡的制作；“北京通-学生卡”实际采购单价为19.32元/张，总计695.52万元。2020年12月30日前完成支付210000张学生卡（当年9月入学的小学一年级及外地转入学生首次申领）计405.72万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新制卡 |  | 21万 | 219516 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 15万 | 54333 | 10 |  | 6 | 项目尚在执行中 |
|  |  | 质量指标 | 新制卡 |  | 100%按质、按量准确发放新制卡 | 完成 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 按实际补卡需求完成全部补卡保障 | 可以完成 | 5 |  | 3 | 项目尚在执行中 |
|  |  | 进度指标 | 新制卡 |  | 2020年12月30日前 | 完成 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 2021年9月30日前 | 完成 | 5 |  | 3 | 项目尚在执行中 |
|  |  | 成本指标 | 北京通学生卡单位成本 |  | ≤20 元／张 | 19.32元 | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 总成本 |  | ≤504万元 | 483.61824万元 | 2 |  | 1.5 | 截止2021年4月30日财政实际累计支付483.61824万元。 今后将做实做细项目预算编制 |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标 | 社会效益 |  | 为各项学生活动的管理、提高教育教学质量，提供了条件。为学生共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育创造更方便的条件。 | 符合 | 15 |  | 12 | 今后将提供更充足的资料支撑效益指标 |
|  |  |  | 环境效益 |  | 北京通学生卡为二卡合一卡，是采用环保材料，可以减少卡片丢失、损坏的概率，减少补卡数量，同时可以提高学生卡的管理效率。 | 符合 | 15 |  | 12 |  |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 用户满意度≥80% | 99% | 10 |  | 10 | 截至目前满意度达99% |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.7 |  |