| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-政务云服务租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张潇 |  |  | 联系电话 |  | 13810173588 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） |  | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 999.960000 | 999.960000 | 995.119200 | 10 |  | 99.52% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 999.960000 | 999.960000 | 995.119200 | - |  | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 采购政务云服务； 1.保障现有使用政务云的业务系统稳定运行； 2.通过相关安全服务采购，保障运行在政务云业务系统的系统安全； 3.在重要业务期，为相应的信息系统提供专项保障。 4.为市教委有需要的直属单位提供政务云基础设施资源服务。 |  |  |  |  | 本年度政务云租用项目使用3家云服务商，分别为太极云、金山云和移动云，为市教委及所属单位已上云的信息系统延续提供政务云服务。 通过相关安全服务采购，保障运行在政务云业务系统的系统安全； 已完成春节期间及全国两会的重点时期安全保障，未发生网络安全事件。 为市教委9家直属单位的18个信息系统提供政务云基础设施资源服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 政务云服务租用 | 1项 |  | 1项 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 政务云服务期限 | ≥8个月 |  | 8个月 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 政务云支撑业务系统数量 | ≥60个 |  | 66个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 政府采购率 | 100% |  | 100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统验合格率 | 100% |  | 服务期未到尚未验收 | 2 | 0 |  |  | 服务期尚未结束，尚未组织验收，按项目计划我中心将于2021年7月底前组织专家对项目进行验收及服务对象满意度调查工作，根据用户意见持续完成服务改进。 |
|  |  |  | 工单响应率 | 工单响应率≥99.9% 5*8工作日期间，响应时间≤5分钟 7*24非工作时间，响应时间≤30分钟 |  | 发起工单191次，响应率100% 响应时间均未超过5分钟 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 工单处置率 | 工单处置率≥99.9% 紧急变更处置时长≤5分钟 标准变更处置时长≤4小时 特殊变更处置时长≤48小时 |  | 工单处置率100% 191次变更均为标准变更，最长处置时间未超过4小时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 确保业务系统应用数据安全无损 | 数据损失率＜0.01% |  | 0% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 完成方案制定和前期准备工作 | 2020年11月底前 |  | 2020年11月16日 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2020年12月底前 |  | 2020年12月28日 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成政务云采购及系统部署、数据迁移、试运行、培训 | 2021年1月底前 |  | 2020年12月28日 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收及用户满意度调查 | 2021年7月底前 |  | 尚未开展 | 4 | 0 |  |  | 服务期尚未结束，尚未组织验收，按项目计划我中心将于2021年7月底前组织专家对项目进行验收及服务对象满意度调查工作，根据用户意见持续完成服务改进。 |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 999.96万元 |  | 995.1192万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30分） | 重点业务时期社会影响 | 1.义务教育入学报名期间，专项保障政务云平台上义务教育入学平台信息系统稳定运行。 2.中高考保障期间，专项保障政务云平台上考试院综合查询信息系统稳定运行。 因政务云平台原因造成入学学生及家长、中高考考生无法正常完成入学报名、参加中高考试、查询成绩等事件≤0起。 |  | 未到义教入学及中高考重点保障期，尚未开展 | 10 | 7 |  |  | 义务教育入学报名期间为每年5月-7月， 中高考重点保障期间集中在每年6月-8月，目前尚未到重点业务时期，我中心会在重点业务期到来之前，安排政务云服务商对相应的信息系统云主机及相关的软硬件设备设施进行巡检及安全隐患排查，保障重要业务时期系统的安全性和可用性。 |
|  |  |  | 网络安全保障 | 服务期内，政务云上信息系统因云服务商提供服务原因，发生网络安全事件≤0起 |  | 未发生网络安全事件 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 统筹市教委直属单位IT基础服务 | 统筹单位数量≥5家 统筹信息系统数量≥10个 |  | 统筹单位数量9家 统筹信息系统数量18个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用政务云资源用户满意度 | ≥95% |  | 尚未开展 | 10 | 2 |  |  | 服务期尚未结束，尚未组织验收，按项目计划我中心将于2021年7月底前组织专家对项目进行验收及服务对象满意度调查工作，根据用户意见持续完成服务改进。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |  |  |