| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 市教委立项项目-北京教育信息化发展规划（2021-2023）编制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育网络和信息中心 |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘雪娇 |  |  | 联系电话 |  |  | 010-63911024 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 32.14 | 32.00 | 32.00 | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 32.14 | 32.00 | 32.00 | - | - | - |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 制定《北京教育信息化发展划（2021-2023）》和《北京市教育信息化发展报告（2020版）》。一方面，继往开来，系统展望未来三年北京市教育信息化工作的指导思想、总体目标、重点任务和保障措施，明确各层级、各级各类学校的总体任务和分工。另外一方面，总结过去，北京市教育信息化历经近20年的持续发展，工作取得了一定成效，立足现有发展现状对北京市教育信息化有一个全局性、系统性的掌握，明确成绩、经验、不足，初步展望未来发展的定位与方向。通过上述两项任务目标，实现对北京市教育信息化工作的规划引领和顶层带动，更好的指导各类管理、建设工作。 |  |  |  |  | 在项目预定期限内，完成了项目预期的两项工作内容：一是研究编制了《北京市教育信息化发展规划（2021-2023）》，明确未来三年北京教育信息化工作的目标、任务和措施，明确各层级、各级各类学校的总体任务和分工；二是采集提炼《北京市教育信息化发展报告2020版》，主要通过数据收集、现状研究、案例提炼等方式，总结北京市工作的发展现状、特色亮点和经验做法。通过上述两项任务目标，实现对北京市教育信息化工作的规划引领和顶层带动，更好的指导各类管理、建设工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标(20分） | 《北京教育信息化发展划（2021-2023）》 |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 《北京市教育信息化发展报告（2020版）》 |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 提升教育信息化发展质量 |  | 规划引领全市教育信息化高质量发展 | 规划引领全市教育信息化高质量发展 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 总结教育信息化发展现状 |  | 全面总结提炼北京市教育信息化发展的现状、成果 | 全面总结提炼北京市教育信息化发展的现状、成果 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 进度指标（10分） | 整体项目进度8个月内完成 |  | 6个月内 | 3个月 | 10 |  | 8 | 由于疫情原因，且工作方式发生改变，为项目执行带来影响，导致项目开展滞后，项目执行周期缩短。在项目立项之时应制定应急预案，遇到特殊情况及时调整项目方案，减少对整个项目进程和实施效果的影响。 |
|  |  | 成本指标（10分） | 人员服务费 |  | 35万元以内 | 32万元 | 10 |  | 8 | 做实做细预算编制 |
|  | 效果指标（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 保障北京教育信息化的建设与投入符合国家、北京市对信息化工作的总体要求，提出明确的规划导向，确保经费使用的科学性，避免重复投入、额外投入等。 | 保障北京教育信息化的建设与投入符合国家、北京市对信息化工作的总体要求，提出明确的规划导向，确保经费使用的科学性，避免重复投入、额外投入等。 | 10 |  | 7.22 | 今后提供更详实的数据支撑效益指标 |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 是落实教育部、市委市政府有关工作部署的具体体现之一，作为北京市教育信息化发展规划指引和上位规范，是未来三年相关工作开展的基本遵循，对各区、各级各类学校、社会单位的信息化建设投入具有较强的指导价值。 | 是落实教育部、市委市政府有关工作部署的具体体现之一，作为北京市教育信息化发展规划指引和上位规范，是未来三年相关工作开展的基本遵循，对各区、各级各类学校、社会单位的信息化建设投入具有较强的指导价值。 | 10 |  | 7 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 提升教育现代化水平，提升教育信息化服务育人的能力和效益，明确各阶段信息化发展的主要目的和任务。对信息化教学、信息化管理、大数据建设、网络信息安全等方面均具有较强的指导意义。 | 提升教育现代化水平，提升教育信息化服务育人的能力和效益，明确各阶段信息化发展的主要目的和任务。对信息化教学、信息化管理、大数据建设、网络信息安全等方面均具有较强的指导意义。 | 10 |  | 8 |  |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务满意度 |  | 发展规划与发展规划面向全市教育系统的教育工作者，其中也包括教育行政部门、信息化部门的有关同志等。印发后，对象满意度预计达到95%以上（拟面向各区、高校抽样调查）。 | 96% | 10 |  | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.22 |  |