| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 人才培养质量建设—一流专业建设（分类发展专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京服装学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 席阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810018035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 200.000000 |  | 200.000000 |  | 157.522628 |  | 10.00 |  | 78.76% |  | 7.88 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200.000000 |  | 200.000000 |  | 157.522628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）支持2个教学团队建设，形成艺工融合、结构合理的师资梯队。2）建设并逐步完善设计资源库，扩展产业资源，提高实习基地的质量，加强与企业的合作并与产业进一步融合；建设1个教学研究平台。3）以课程群为单位，进行服装与服饰设计（服装设计）专业教材的“十四五”规划建设，编写高质量的服装与服饰设计专业教材和部分核心课程双语教材。积极推进精品课程、网络课程的建设工作。4）以专业建设为契机，加强传统服饰文化、科技创新等方面的学术研究与创作，形成一批高质量的、具有国际影响力的学术论文、专著及作品。5）更新教学研究平台实验设备。 服饰艺术与工程学院： 项目期目标：2021年 论文发表5篇，实用新型以上专利8项，实验样片10件，产品样品或模型10件，课程录制4门以上。 |  |  |  |  |  |  |  | 1）支持了2个教学团队建设，进一步完善艺工融合、结构合理的师资梯队。2）建设并逐步完善设计资源库，扩展产业资源，提高实习基地的质量，加强与企业的合作并与产业进一步融合；进一步建设了1个教学研究平台。3）以课程群为单位，进行服装与服饰设计（服装设计）专业教材的“十四五”规划建设，编写了两部一流课程专业教材，1部双语教材正在建设中。积极推进精品课程、网络课程的建设工作，申报国家一流课程2门，建设网络课程2门。4）以专业建设为契机，加强传统服饰文化、科技创新等方面的学术研究与创作，形成一批高质量的、具有国际影响力的学术论文、专著及作品。5）购置了花型设计软件，采购了高低温试验箱，部分设备在采购中。服饰艺术与工程学院：论文已接收1篇，已投稿1篇，共2篇；课程总结报告4册，实用新型专利7项，设计工具著作权2项，软件著作权1项，实验样片15件，产品样品或模型15件，课程录制4门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持教学团队建设 |  | 2个 | 2 |  | 2 |  | 1.8 |  | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 继续建设设计资源库 |  | 1个 | 1 |  | 2 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 继续完善教学研究平台 |  | 1个 | 1 |  | 2 |  | 1.8 |  | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持专业教材或专著、网络课程建设 |  | 2部、1门 | 2部、2门 |  | 2 |  | 1.8 |  | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学术论文、申请专利数量 |  | 20篇、4个、实用新型以上8项以上 | 19篇、专利4个，实用新型8个，外观21项，设计工具著作权2项，软件著作权1项 |  | 2 |  | 1.6 |  | 已接收1篇，已投稿1篇 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验样片 |  | 10件 | 实验样片15件 |  | 2 |  | 1.8 |  | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品样品 |  | 10件以上 | 产品样品15件 |  | 2 |  | 1.8 |  | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 课程录制 |  | 4门以上 | 课程录制4门 |  | 1 |  | 0.9 |  | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计资源库服务学生人次 |  | ≥300人次 | 设计资源库服务学生300人次 |  | 3 |  | 2.7 |  | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学术论文 |  | 高水平 | 学术论文达到高水平 |  | 3 |  | 2 |  | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果验收通过率 |  | 90% | 研究成果验收通过率90% |  | 3 |  | 2.5 |  | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专利通过率 |  | 80% | 专利通过率90% |  | 3 |  | 2.5 |  | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表 |  | 业内重要期刊2篇以上 | 论文发表业内重要期刊2篇以上 |  | 3 |  | 2 |  | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  | 严格按照计划进行 研究成果发布时间2021年12月之前 | 按计划时间完成相关工作 |  | 10 |  | 9 |  | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 和社会平均成本的比较持平 |  | 199.936929万元 | 实际支出157.52万元 |  | 10 |  | 8 |  | 已按调整金额执行 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 产生国家级、市级优秀成果数量 | 产生国家级、市级优秀成果数量 |  | 产生国家级或市级优秀成果数量1项 | 产生省部级3项 |  | 8 |  | 7 |  | 基本完成效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 社会效益 |  | 提出有效绿色方式 | 提出有效绿色方式 |  | 8 |  | 7 |  | 基本完成效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 |  | 提出生物材料方案 | 提出生物材料方案 |  | 7 |  | 6 |  | 基本完成效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 经济效益 |  | 结合高新科技提出适应现代生活的时尚产品设计 | 结合高新科技提出适应现代生活的时尚产品设计 |  | 7 |  | 6 |  | 基本完成效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 可持续影响 | 教师对支持/培养的满意度 |  | ≥90% | 教师对支持/培养的满意度90% |  | 3 |  | 2.7 |  | 基本完成满意度指标，培养满意度可再提高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众投诉率 |  | 降低 | 社会公众投诉率降低 |  | 3 |  | 2.7 |  | 基本完成满意度指标，社会公众投诉率可再降低。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  | 80% | 群众比较满意 |  | 4 |  | 3.6 |  | 基本完成满意度指标，群众满意度有待提高 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.88 |  |  |  |  |  |  |  |