项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学档案馆档案数字化建设(新竣工楼配套) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82426940 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 264.657600 |  | 264.657600 | 245.965900 |  | 10 |  | 92.94% |  | 9.29 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 264.657600 |  | 264.657600 | 245.965900 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成一期13358卷（含历史北信时期档案和新增档案）的整理工作；（2）完成一期历史教学档案22318卷，约1785440页档案数字化扫描工作，582280条目录的著录工作；（3）完成一期2005卷干部人事档案的图像扫描及高清图像处理工作。项目完成后，能够更好的为全校教职工服务，提升学校信息化建设水平，保障学校档案工作正常开展，提高档案查阅利用效率，提升学校档案信息化工作水平，为现阶段新校区投入使用后的多校区办学提供高效档案查询服务保障。2、年度目标（2024年）：（1）完成二期3000卷新增档案的整理工作；（2）完成二期各类综合档案（除教学档案）14090卷，约1127200页档案数字化扫描工作，417720条目录的著录工作；（3）完成二期1354卷干部人事档案的图像扫描及高清图像处理工作。项目完成后，能够更好的为全校教职工服务，提升学校信息化建设水平，保障学校档案工作正常开展，提高档案查阅利用效率，提升学校档案信息化工作水平，为现阶段新校区投入使用后的多校区办学提供高效档案查询服务保障。 |  |  |  |  |  | （1）完成16358卷档案的整理工作；（2）完成2912640页档案数字化扫描工作，1000000条目录的著录工作；（3）完成3359卷干部人事档案的图像扫描及高清图像处理工作。 项目达成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 干部人事档案数字化 |  | 3359 |  | 100% | 2 |  | 1.8 |  | 支撑性材料不充分，后续补充完善。 |  |
|  |  |  | 档案整理 |  | 16358 |  | 100% | 5 |  | 4.5 |  | 支撑性材料不充分，后续补充完善。 |  |
|  |  |  | 档案扫描 |  | 2912640 |  | 100% | 5 |  | 4.5 |  | 支撑性材料不充分，后续补充完善。 |  |
|  |  |  | 档案录入 |  | 1000000 |  | 100% | 3 |  | 2.7 |  | 支撑性材料不充分，后续补充完善。 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照《纸质档案数字化规范》要求进行质量把控 |  | 长期 |  | 长期 | 15 |  | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成历史档案、干部人事档案的数字化建设工作 |  | 2023年4-9月 |  | 2024年4月 | 5 |  | 4 |  | 资金延期，后期加强管理 |  |
|  |  |  | 验收 |  | 2023年12月 |  | 2024年4月 | 2 |  | 1.6 |  | 资金延期，后期加强管理 |  |
|  |  |  | 确定建设方案，完成项目的具体方案设计工作 |  | 2023年1-2月 |  | 2023年1-2月 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目公开招标，完成整个项目的招标、投标工作、合同签订工作 |  | 2023年3月 |  | 2024年1月 | 2 |  | 1.6 |  | 资金延期，后期加强管理 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本在预算合理范围内 |  | 264.6576万 |  | 245.9659万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过项目实施，可以显著提升我校档案信息化水平，缓解档案保存与利用之间的矛盾，有效的保护档案原件，延长使用寿命，提升档案利用效率，确保我校档案工作水平与现代社会快速发展相协调。同时为广大教职员工提高工作效率，使档案信息资源更好地服务于学科建设、教育教学、科学研究、管理服务等各项工作。 |  | 长期 |  | 长期 | 15 |  | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目完成后，数字化成果可长期使用，规范了档案管理，持续为教职工提供服务 |  | 长期 |  | 长期 | 15 |  | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、在校生、校友对档案数字化成果及档案利用服务满意度达到95%以上 |  | 95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.99 |  |  |  |