| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  | 联系电话 | 83952199 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 90.000000 | 84.951124 | 84.951124 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90.000000 | 84.951124 | 84.951124 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 尹志超团队：2023年预计完成学术研究任务，撰写相关领域学术论文。完成教育教学任务，培养高质量金融学本硕博学生；帮助青年教师提高教学水平和科研水平。 指标1：撰写高质量学术论文5篇 指标2：培养本硕博学生10名 指标3：帮助青年教师5名 蒋雪梅团队：对全球价值链的变动趋势进行持续跟踪和预判，结合各国NDCs的最新变动情况，分析讨论各类主体包括政府、企业、个人在碳减排中应有贡献及其相应的减排制度建设。 指标1： 完成学术论文5-7篇，争取在A类期刊上发表论文2-3篇。 指标2： 完成政策研究报告2-3份，提交中办/国办及商务部、生态环境部等相关部委。 吴康团队：年度目标：完成既定学术任务，撰写相关的学术论文；完成教育教学任务，培养高质量本硕博学生；积极服务北京超大城市空间治理。 指标1：完成学术论文3-5篇； 指标2：培养本硕博研究生6-8名； 指标3：完成政策研究报告1-2份，向北京市相关委办局提交。 |  |  |  | 尹志超团队：根据项目计划完成学术研究、教育教学、人才培养等任务。截止2023年12月31日，已发表学术论文18篇，包括在《中国农村经济》、《财贸经济》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表的CSSCI文章，在《Energy Economics》等期刊发表的SSCI文章。指导本硕博学生共计16名，帮助青年教师5名。经费执行率为100%。 蒋雪梅团队：（1）已发表学术论文7篇，其中B1类期刊上发表论文3篇；（2）完成政策研究报告2份。 吴康团队：完成学术论文7篇，超额完成；培养本硕博研究生8名，完成目标；完成研究报告1份，基本完成目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生数量 | ≥16名 | 24名 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 学术论文数量 | ≥13篇 | 27篇 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 青年教师培养数量 | ≥5名 | 5名 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 政策研究报告 | ≥3份 | 4份 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 主讲课程 | ≥1门 | 2门 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表核心期刊论文数量 | ≥8篇 | 19篇 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 其他水平期刊 | ≥3篇 | 4篇 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 培养青年讲师晋升 | ≥2人 | 2名 | 4 | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 邀请知名学者讲座 | ≥4人次 | 6场 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | B1以上水平期刊 | ≥2篇 | 3篇 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 研究成果发布时间 | ≤12月 | ≤12月 | 3 | 3 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 深化相关学术领域研究，为政策制定提供参考 | 优 | 良 | 30 | 28 | 此项指标值设置笼统，且目标为优，实际完成为良。改进措施为：今后继续努力提高研究效果质量，扩大项目社会效益。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关领域专家 | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集满意度数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |