| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-慎思楼、诚明楼外墙保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李华 |  |  | 联系电话 | 83952363 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 282.279535 | 260.119887 | 260.119887 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 282.279535 | 260.119887 | 260.119887 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过对慎思楼和诚明楼的现有外墙墙砖进行拆除施工，并新做保温抹灰和刷涂外墙涂料，预计能消除现有外墙面墙砖存在脱落的现象，消除安全隐患。并解决慎思楼、诚明楼外墙不保暖，防潮性能差的问题，解决室内温度偏低的现状，提高教学场所的供暖效率，使冬季供暖期间热能损失降低，起到节能减排的作用。此项目的实施还通过改善硬件设施条件，达到提高办公条件、教学条件，改善教学环境质量的目的，同时起到美化校园的作用。 |  |  |  | 项目完成了10141平方米的外墙保温面积，实现了既定的产出指标。效果是消除现有外墙面墙砖存在脱落的现象，消除了安全隐患，并解决了慎思楼、诚明楼外墙不保暖，防潮性能差的问题，起到节能减排的作用。此项目的实施还改善了硬件设施条件，达到了改善教学环境质量的目标，起到了美化校园的作用。楼内办公上课师生满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 依据现有建筑物实地测量，拟改造建筑面积 | ≥9100平方米 | 10141.71平米 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 依据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工时间 | ≤7月 | 2023.5 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2023年3月开始施工 |  |
|  |  |  | 签合同及进场时间 | ≤3月 | 2022.12 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2022年12月才签订合同，2023年3月进场 |  |
|  |  |  | 招标时间 | ≤2月 | 2022.12 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2022年12月才完成招标 |  |
|  |  |  | 验收时间 | ≤8月 | 2023.5 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2023年5月验收 |  |
|  |  |  | 结算时间 | ≤11月 | 2023.8 | 4 | 3 | 资金到位后，根据工期有序开展，2022年未开工，实际结算时间为2023年8月 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总投资 | ≤282.279535万元 | 260.119887万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善室内教学环境，改善校园环境，提升学校形象 | 良 | 良 | 10 | 8 | 社会效益指标值设置偏低。改进措施为：提高指标值设置标准，可设置为“优” |  |
|  |  | 生态效益指标 | 通过实施本项目，响应国家和北京市政府节能减排要求，降低能耗，改善了区域大气环境质量 | 良 | 良 | 10 | 8 | 生态效益指标值设置偏低。改进措施为：提高指标值设置标准，可设置为“优” |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目竣工验收合格后，在未来25年持续发挥作用，为学校教育教学提供支持 | 良 | 良 | 10 | 8 | 可持续影响指标值设置偏低。改进措施为：提高指标值设置标准，可设置为“优” |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 楼内办公上课师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集师生满意度的数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.00 |  |  |