| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 劳务派遣管理服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 商筱辉 |  |  | 联系电话 | 83952324 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 85.474512 | 75.474512 | 75.474512 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 85.474512 | 75.474512 | 75.474512 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 做好劳务派遣人员的管理和运营工作。 |  |  |  | 完成效果良好。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 派遣人数 | ≤138人 | 132人 | 40 | 38 | 实际执行过程中有人员增减变化。改进措施：加强项目论证，合理预估人数 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出 | ≤85.474512万元 | 75.474512万元 | 20 | 19 | 预算申报时按照上年度缴费标准测算，实际执行过程中有人员增减变化。项目执行过程中及时调整预算，及时上缴项目余额。改进措施：加强项目论证，合理预估人数 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 138人 | 增加就业岗位132人 | 20 | 14 | 未完成138人的目标，且效益指标笼统，在自评打分中进行了扣分。改进措施：加强项目论证，合理预估人数 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集用工满意度的数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |