| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 关鑫 |  |  | 联系电话 | 13811519880 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 156.000000 | 64.400000 | 64.400000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 156.000000 | 64.400000 | 64.400000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年拟奖励成绩优秀的国际学生：博士研究生12人，奖励标准3万元每人；硕士研究生10人，奖励标准3万元每人；本科生35人，奖励标准2万元每人；本科生10人，奖励标准1万元每人；其他20人，奖励标准0.5万元每人。促进留学生学历层次结构的优化和学习成绩的进步。增强我校留学生招生专业吸引力，除进一步增强现有国际经济与贸易、应用经济学、经济学等不同学历层次的留学生招生项目的吸引力，扩大招生 |  |  |  | 奖励优秀的博士研究生3人，新生博士1人，4万元/人（学费调整），老生2人，3.7万/人，共计11.4万元；硕士7人，3万元/人，共计21万元；本科17人，其中15人全奖，2万/人，共计30万，其中2人半奖，1万/人，共计2万，合计32万，合计发放：64.4万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硕士研究生 | ≥10人 | 7人 | 4 | 3 | 偏差原因：受全球性疫情影响，招生人数下滑严重且实际生源本、硕、博结构与预测有差异。 改进措施：扩大招生、加强测算精确性 |  |
|  |  |  | 本科生 | ≤45人 | 10人 | 3 | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 其他优秀学生 | ≥20人 | 0 | 8 | 0 | 偏差原因：受全球性疫情影响，招生人数下滑严重且实际生源本、硕、博结构与预测有差异。 改进措施：扩大招生、加强测算精确性 |  |
|  |  |  | 博士研究生 | ≥12人 | 3人 | 5 | 4 | 偏差原因：受全球性疫情影响，招生人数下滑严重且实际生源本、硕、博结构与预测有差异。 改进措施：扩大招生、加强测算精确性 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照北京市外国留学生奖学金评审管理办法评定 | 优 | 优 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底发放比例 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进国际留学生友好交流 | 优 | 优 | 30 | 28 | 社会效益指标不够具体全面。改进措施为：设置具体全面的指标值，同时进一步归集社会效益的数据支撑 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集受益学生满意度数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.00 |  |  |