| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都经济贸易大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔡斌 |  |  | 联系电话 | 18611605563 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2,130.000000 | 2,106.700000 | 2,106.700000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2,130.000000 | 2,106.700000 | 2,106.700000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依据相应的管理办法，落实提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。通过本项目的实施，提高研究生学业奖学金的标准、梯度和覆盖范围。实际获奖博士研究生总数不超过在校生总数的80%，实际获奖硕士（老生）不超过在校生总数的60%。学业奖学金可以基本缓解研究生就学期间的生活压力，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。 培养、引导研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，提高我校研究生教育的整体质量。通过本项目的实施可以有效提升研究生奖助工作的效用，有利于激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生教育质量，有利于拔尖创新人才的培养，有利于更好地支持表现良好的研究生顺利完成学业，提高研究生的整体待遇水平，维护市属高校和社会的和谐稳定；有利于建立健全多渠道投入机制，全面激发研究生教育的活力；为推动研究生教育综合改革提供有利保障，促进研究生教育持续健康发展。 |  |  |  | 依据相应的管理办法，落实提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。通过本项目的实施，提高研究生学业奖学金的标准、梯度和覆盖范围。实际获奖博士研究生总数不超过在校生总数的80%，实际获奖硕士（老生）不超过在校生总数的60%。学业奖学金可以基本缓解研究生就学期间的生活压力，有效帮助广大研究生顺利完成学业，引导研究生在学业和科研上投入更多的精力。 培养、引导研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，提高我校研究生教育的整体质量。通过本项目的实施可以有效提升研究生奖助工作的效用，有利于激发研究生学习和科研的积极性，提高研究生教育质量，有利于拔尖创新人才的培养，有利于更好地支持表现良好的研究生顺利完成学业，提高研究生的整体待遇水平，维护市属高校和社会的和谐稳定；有利于建立健全多渠道投入机制，全面激发研究生教育的活力；为推动研究生教育综合改革提供有利保障，促进研究生教育持续健康发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养博士研究生 | 631人 | 631人 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 培养硕士研究生 | 4063人 | 4063人 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 评定符合首都经济贸易大学学业奖学金管理办法规定符合比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 保障研究生基本生活覆盖比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年3月评审完成比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 2023年5月发放完成比例 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高研究生的整体待遇 | 优 | 优 | 15 | 13 | 经济效益指标不够具体全面。改进措施为：设置具体全面的指标值，同时进一步归集经济效益的数据支撑 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 激发研究生学习和科研的积极性 | 优 | 优 | 15 | 13 | 社会效益指标不够具体全面。改进措施为：设置具体全面的指标值，同时进一步归集社会效益的数据支撑 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后将进一步归集师生满意度的数据支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |