项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  |  |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区留学生公寓设备购置（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 曲立 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-82426858 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 | 334.179910 | 334.179910 |  | 322.204560 |  | 10 |  | 96.42% |  | 9.64 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 334.179910 | 334.179910 |  | 322.204560 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：依据学校搬迁计划和学院新校区搬迁计划，在2023年5月前完成新校区留学生公寓床桌衣柜等家具及生活电器的购置工作，确保符合国家质检机构标准，绿色环保，材质优良，安装到位，正常使用。确保留学生公寓正常运转，接待留学生入住和使用。 |  |  |  |  |  |  | 5月前完成新校区留学生公寓床桌衣柜等家具及生活电器的购置工作，确保符合国家质检机构标准，绿色环保，材质优良，安装到位，正常使用。确保留学生公寓正常运转，接待留学生入住和使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家具数量 |  |  |  | 1984 | 1749 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电器数量 |  |  |  | 586 | 586 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 附配件数量 |  |  |  | 295 | 295 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 家具、电器、附配正常使用率 |  |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申报、成立项目工作组 |  |  |  | 2022.03 | 2022.03 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招标采购 |  |  |  | 2023.04 | 2024.02 | 2 |  | 1.6 |  | 资金延后，项目延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 家具、附配件采购 |  |  |  | 2023.05 | 2024.02 | 2 |  | 1.6 |  | 资金延后，项目延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 公寓试运行 |  |  |  | 2023.07 | 2024.05 | 2 |  | 1.6 |  | 资金延后，项目延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 电器类采购 |  |  |  | 2023.06 | 2024.04 | 2 |  | 1.6 |  | 资金延后，项目延期，后续加强统筹 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 |  |  |  | 378.0643 | 278.108 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 发展来华留学生教育，在硬件方面提供保证，通过良好的居住生活环境，配合学校专业特色培养思路，不断吸引来华留学生到校学习，继续丰富校园国际化氛围。 |  |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 12 |  | 指标不明确，后续细分指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公寓设施设备使用8-15年。不断推进学校国际化发展中来华留学生教育目标的达成。 |  |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 12 |  | 指标不明确，后续细分指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住留学生满意度 |  |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 8 |  | 尚未入住，后期进行满意度调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.04 |  |  |  |