项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流——北京教育说明会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市国际教育交流中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 83556594 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 301.2978 |  | 301.2978 |  | 111.952913 |  |  |  | 10 |  | 37.16% | 3.7 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 301.2978 |  | 301.2978 |  | 111.952913 |  |  |  | — |  | 37.16% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.举办北京教育说明会、教育交流宣传活动。 2.在主流媒体上报道，扩大北京教育影响力。 3.宣传北京教育，促进北京教育的国际交流与合作和吸引留学生来京留学。 4、促进北京特色教学和科研人员与境外相关专业人士的交流与合作。 |  |  |  |  |  | 计划开展北京教育说明会4条线路，分别是①南美团组：阿根廷、智利；②欧洲团组：匈牙利、塞尔维亚；③亚洲团组：马来西亚、泰国；④中亚团组：乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦小组。上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组，实际执行了亚洲和中亚线路。在主流媒体上报道，扩大北京教育影响力。宣传北京教育，促进北京教育的国际交流与合作和吸引留学生来京留学。促进北京特色教学和科研人员与境外相关专业人士的交流与合作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出访团组个数/人次 |  | 4个/20人 |  | 2个/7人 |  | 3 | 1.05 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出访国家个数 |  | 8个 |  | 4个 |  | 3 | 1.5 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：接待咨询/人次 |  | 3000/人 |  | 2000/人 |  | 3 | 2 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 举办2个团组，2个未启动。马泰团和斯坦团组完成接待咨询人次规模 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：出访天数 |  | 33天 |  | 15天 |  | 3 | 1.36 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 举办2个团组，2团组未启动。马泰团7天、斯坦团8天，共计15天 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：举办教育说明会场次 |  | ≥8次 |  | 4次 |  | 3 | 1.5 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 举办2个团组，马泰和斯坦共计4次说明会，另外两个未举办 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：发放资料份数 |  | ≥7千份 |  | ≥4千份 |  | 3 | 1.7 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 举办2个团组，每场发放材料2千份，另外两个团组未举办 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：说明会参与机构数/人次 |  | ≥30个 |  | ≥10个 |  | 2 | 0.67 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组 举办2个团组10个机构参与，另外两个团组未举办 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：促成合作数量 |  | ≥4个 |  | ≥2个 |  | 10 | 5 |  |  | 上半年受疫情影响，出访审批部门优先安排招商引资团组，没有启动教育系统出访。9月才批准组团，因启动较晚，南美团组签证办理时间较长，无法安排，且未予批准欧洲团组外两个团组未促成合作 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：媒体报道次数 |  | ≥3次 |  | ≥3次 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：说明会完成时间 |  | 2023年12月前 |  | 2023年12月前 |  | 20 | 10 |  |  | 举办2个团组，在12月月底之前完成，另外2团未举办。 改进措施：提前发送线路通知，宣传出访国家教育特色、提前准备报批手续。 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：促成合作 |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员问卷调查满意度 |  | ≥90% |  | ≥95% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 68.48 |  |  |  |  |  |  |