项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-涉外评估评审经费验收项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市国际教育交流中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙蕾 | | | | | 联系电话 | | 83552059 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.57 | 18.57 | | 7.21 | | 10 | | 38.8% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.57 | 18.57 | | 7.21 | | — | | 38.8% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.奖学金评审项目：加强对北京市外国留学生奖学金项目经费的使用效率、提高科学管理水平，实现绩效考评标准，对此项目的执行情况开展验收，并评审预拨付金额。  2.中外合作办学评估项目：为进一步规范中外合作办学管理，初步建立北京市本科以下中外合作办学教育质量标准和评价机制，以评促建，提高中外合作办学质量和可持续发展能力。项目拟根据北京市本科以下中外合作办学评估标准，对北京市现有本科以下中外合作办学机构（项目）开展评估。 | | | | | | 1.奖学金评审项目：加强对北京市外国留学生奖学金项目经费的使用效率、提高科学管理水平，实现绩效考评标准，对此项目的执行情况开展验收，并评审预拨付金额。  2.完成北京市本科以下中外合作办学评估标准。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中外合作办学评估标准，奖学金评审学校 | | | ≥60 | 59 | 20 | | 19.67 | | 不符合规定的学校未进入评审范围 | |
| 质量指标 | 奖学金评审学校 | | | 经费使用科学合理，并通过专家验收 | 经费使用科学合理，并通过专家验收 | 5 | | 5 | | 完成 | |
| 中外合作办学评估标准科学、可操作性强；进行中外合作办学评估并提出切实发展建议 | | | 高中低 | 中 | 5 | | 0 | | 评估指标完成后，未明确何时开展评估 | |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | | | ≤12 | 12 | 15 | | 10 | | 评估指标完成后，未明确何时开展评估 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤18.57 | 7.21 | 15 | | 5.82 | | 评估指标完成后，未明确何时开展评估 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范建设，得到建设 | | | 高中低 | 中 | 20 | | 15 | | 评估指标完成后，未明确何时开展评估 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 各参与单位的满意度 | | | ≥85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 69.49 | |  | |