项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-京港澳学生交流夏令营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市国际教育交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83552060 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 248.421267 | 248.421267 |  | 248.421267 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 248.421267 | 248.421267 |  | 248.421267 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目拟于2023年暑期执行，将组织北京师生和工作人员赴港澳地区、与港澳师生举行交流活动；项目预算资金总额为248.421267万元。通过组织京港澳三地学生丰富的活动，促进京港澳三地的教育合作与交流，为三地青少年提供了解港澳地区和认识祖国内地的机会，加强京港澳三地学生的沟通和友谊，培养三地青少年热爱祖国、增强国家民族的认同感、自豪感和历史使命感。 |  |  |  |  |  | 项目组织197名北京市师生和工作人员于2023年7月20日至26日赴港澳与港澳师生交流；项目支出为248.421267万元。三地师生在丰富的活动中增进了对港澳地区和祖国内地的了解，增强了家国情怀和国家认同感，加深了三地青少年的交流和友谊，有助于进一步促进“人心回归”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出访人次 |  |  | ≥190人 | 197人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：参访学校个数 |  |  | ＝2所 | 2所 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：媒体报道次数 |  |  | ≥2次 | 8次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 定性 | 定性 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响力 |  |  | 定性 | 定性 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 |  |  | ≥80% | 93.76% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |