项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—中国国际服务贸易交易会教育服务专题项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市国际教育交流中心（北京市港澳台教育交流中心、北京市汉语国际推广中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴京利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83557824 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.8290 | 46.8290 |  | 46.8290 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 46.8290 | 46.8290 |  | 46.8290 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合北京市委、市政府搭建全球化服务贸易平台，展示我国教育服务贸易领域政策和发展成就，引领教育服务领域发展趋势；展览、展示、推广教育领域双向留学、出境研学游学以及教育国际交流与服务项目，为中外合作办学项目、机构，国内国际学校搭建教育人才跨境流动的平台，促进教育领域的服务贸易交流与合作。 探索新形式、新背景、新模式下教育服务的变革、创新、趋势和机遇，推动以教育科技和创新概念赋能并推动教育服务再上新水平，探索首都教育助力国际教育服务贸易竞争力提升。 |  |  |  |  |  | 举办教育专题论坛、圆桌会议和推介会共2天。搭建全球化教育服务贸易平台，教育领域内的服务贸易交流与合作得到提高。教育服务贸易方面的社会影响力得到提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办天数 |  |  | 1天 | 2天 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 促进教育领域内的服务贸易交流与合作 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 10月 | 10月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育服务贸易方面的社会影响力 |  |  | 高中低 | 高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 |  |  | 大于90% | 92.6% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | 57.0960 | 46.8290 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |