项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000443514-大学生就业创业-学籍学历电子注册及就业手续办理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李会华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910231 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.775 | 63.0989 |  | 63.0989 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70.775 | 63.0989 |  | 63.0989 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - （1）完成2023年毕业生学历电子注册工作； - （2）完成新生人像比对工作； - （3）完成就业推荐表、毕业生登记表、三方协议书的印制发放及“送表到校”服务； - （4）完成北京市普通高校优秀毕业生材料评审工作； - （5）完成北京市积分落户教育背景审核工作。 |  |  |  |  |  | - （1）完成2023年毕业生学历电子注册工作，共注册492493人； - （2）新生人像比对工作，共完成比对310729条； - （3）完成就业推荐表、毕业生登记表、三方协议书的印制发放，印制就业推荐表28万份、毕业生登记表31万份、三方协议书31万份；完成“送表到校”服务10次； - （4）完成北京市普通高校优秀毕业生材料评审工作，共办理2023届优秀毕业生证书13237份； （5）完成北京市积分落户教育背景审核工作，共审核通过国（境）外学历学位3806条。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制毕业生登记表 |  |  | ≥31万份 | 31万份 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成新生人像比对 |  |  | ≥35万人 | 31.0729万人 | 5 |  | 4.44 |  | 新生人像比对以各学校实际完成比对人数为准 |  |
|  |  |  | 印制就业推荐表 |  |  | ≥28万份 | 28万份 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评审优秀毕业生材料 |  |  | ≥13000份 | 13237份 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 审核国（境）外学历学位及异议审核处理数据 |  |  | ≥2000条 | 3806条 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成印制就业协议书 |  |  | ≥28万份 | 28万份 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提供“送表到校”服务 |  |  | 10次 | 10次 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照教育部、市教委的要求，高质量、高效率完成2023年普通本专科毕业生、毕业研究生学历电子注册、新生人像比对和就业手续办理等相关工作。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照教育部、市教委的工作进度安排完成相关工作。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本控制在70.775万元以内 |  |  | ≤70.775万元 | 63.0989万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，紧紧围绕服务首都高校大学生、提高高校就业工作者服务水平为工作内容，协助完成2023年普通本专科毕业生、毕业研究生学历电子注册和就业服务等相关工作。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过高质量、高效率地完成2023年普通本专科毕业生、毕业研究生学历电子注册和就业服务等相关工作，不断提升北京地区高校学籍学历管理工作水平，积极促进毕业生就业工作的长远发展。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京地区高校学籍学历管理工作水平和首都高校大学生就业创业水平得到提升，促进就业创业工作开展。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.44 |  |  |  |