项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000023T000002060559-大学生就业创业-“京彩大创”北京大学生创新创业大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 叶必辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910290 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.69 | 80.20105 |  | 80.20105 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95.69 | 80.20105 |  | 80.20105 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续做好“京彩大创”北京大学生创新创业大赛各项工作，评选出优质创业团队，争取更多优秀创业团队入驻市级创业园孵化，推动北京高校大学生创新创业工作发展。 |  |  |  |  |  | 持续做好“京彩大创”北京大学生创新创业大赛各项工作，2023年参赛团队4689支，587支团队荣获百强团队称号，评选出更多优秀创业团队入驻市级创业园孵化，推动北京高校大学生创新创业工作发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年度服务团队数量 |  |  | ≥260支 | 299支 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛评选 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 创业大赛评选公开、公平、公正 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务团队覆盖面 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 印刷费、设计费、制作费等全部费用在12月20日前完成支付，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 餐饮费、劳务费、视频制费、创业大赛视频直播费在10月31日之前完成支付，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济 成本指标 | 设计费 |  |  | ≤2.945万元 | 2.945万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛视频制作费（主视频） |  |  | ≤31.48万元 | 31.4万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛优秀团队视频制作费 |  |  | ≤7.4万元 | 2.5604万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛创业导师寄语视频制作费 |  |  | ≤1.76万元 | 0万元 | 1 |  | 1.00 |  | 项目结合需求未制作导师寄语视频，后续做好经费申报计划。 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛总决赛视频制作费 |  |  | ≤6.06万元 | 6.06万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛总决赛现场展示制作费 |  |  | ≤1.32万元 | 1.32万元 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 餐饮费成本 |  |  | ≤2万元 | 0.62065万元 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛视频直播费 |  |  | ≤14.2万元 | 14万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 劳务费成本 |  |  | ≤25万元 | 17.8万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 印刷费成本 |  |  | ≤2.25万元 | 2.25万元 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 证书制作费 |  |  | ≤1.275万元 | 1.245万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动、引领北京高校大学生创新创业工作发展 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9.00 |  | 项目按计划完成。计划在宣传以及引领方面不断加大。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 逐步培育完善的“一街四园多点”孵化和服务功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4.00 |  | 项目已完成。计划持续完善大赛服务功能，助力团队发展。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4.00 |  | 项目已完成。计划继续优化服务，增强创新创业教育，更好地支持创业团队发展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度 |  |  | ≥85% | 93% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |  |