项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000443672-大学生就业创业-北京高校就业创业资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张伟峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.505 | 48.225 |  | 48.225 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.505 | 48.225 |  | 48.225 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办就业创业指导名师遴选、就业指导金课评选、就业指导名师工作室评选、建立大学生就业创业指导专家库、就业指导专家进校园等系列活动，加强北京高校毕业生就业创业工作队伍建设，提升高校就业指导队伍专业化素质和就业指导服务整体水平。 |  |  |  |  |  | 通过举办就业创业指导课程大赛、就业指导金课评选、就业指导名师工作室评选、建立大学生就业创业指导专家库、就业指导专家进校园等系列活动，加强北京高校毕业生就业创业工作队伍建设，提升高校就业指导队伍专业化素质和就业指导服务整体水平。如期完成市级高校就业指导课程教学大赛、就业指导名师工作室和就业创业金课三项市级评选活动，评出金课8门、名师工作室2家，优秀教师17名；完成名师交流指导讲座45人次、开展咨询指导服务220人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 评选出就业指导金课 |  |  | 10门 | 8门 | 2 |  | 1.80 |  | 通过对各校参评材料、现场答辩，评委组商定坚持质量至上原则，2023年共金课8门，今后在评选数量指标设定上须考虑更全面灵活。 |  |
|  |  |  | 完成北京高校就业指导金课评选指标设计 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成就业指导名师工作室评选指标设计 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评选出就业指导名师工作室 |  |  | 10个 | 2个 | 2 |  | 1.70 |  | 通过对各校参评材料、现场实地走访考察，评委组商定坚持质量至上原则，2023年共选市级名师工作室2家，今后在评选数量指标设定上须考虑更全面灵活。 |  |
|  |  |  | 开展大创园名师工作室咨询指导服务 |  |  | 200人次 | 220人次 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成优秀就业指导课程优秀教师评选指标设计 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展就业指导专家进校园活动 |  |  | 40人次 | 45人次 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 选出就业指导名师 |  |  | 10人次 | 17人次 | 2 |  | 2.00 |  | 通过对参评材料、现场说课答辩、试讲等评选，共17位教师获奖，今后在评选数量指标设定上须考虑更全面灵活。 |  |
|  |  | 质量指标 | 各项评选项目申报、评选、公示、批复程序符合相关管理要求 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成就业指导市级公共名师工作室空间建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 名师进校园指导咨询参与度 |  |  | ≥90% | 90% | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 评选过程和结果公开公示期限符合相关要求 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 采用网络初评和线下复评相结合的方式，控制项目成本 |  |  | ≤48.505万元 | 48.225万元 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 通过系列评选活动，提高就业指导老师的业务能力，更好地为大学生提供有效高质量的服务。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步转变大学生观念，提高就业竞争力，促进高校毕业生更充分就业，为社会发展做出贡献。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 每项优秀获得者、参评人员和指导咨询人员的满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.50 |  |  |  |