项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000443718-大学生就业创业-北京地区高校毕业生就业双选会建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱况 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910209 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 408.7245 | 408.201274 |  | 408.201274 |  | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 408.7245 | 408.201274 |  | 408.201274 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目设定在2023年1月至12月间计划在首都大学生就业常设市场与北京地区各高校合作举办各类线上线下双选会共计220场。保障疫情防控常态化条件下各类双选会的顺利安全举办，保证服务对象获得信息的及时性、透明性、有效性和针对性；为毕业生提供就业指导与咨询服务。各类毕业生双选会直接服务北京高校毕业生8万人次以上，提供毕业生求职就业岗位机会30万个次以上，切实为毕业生提供直接就业机会。 |  |  |  |  |  | 项目在2023年实际举办线上线下各类双选会399场，保障各类双选会的顺利安全举办，保证服务对象获得信息的及时性、透明性、有效性和针对性；为毕业生提供就业指导与咨询服务。各类毕业生双选会直接服务北京高校毕业生25.70万人次，提供毕业生求职就业岗位机会118.37万个次，切实为毕业生提供直接就业机会。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供岗位个次数 |  |  | ≥30万个次 | 118.37万个次 | 7 | 6.70 | 疫情平稳转段后，就业市场供需活动比较活跃，所以提供给毕业生的岗位数量比预期多。今后根据工作开展情况，科学精准编制预算。 |  |
|  |  |  | 服务毕业生人次数 |  |  | ≥8万人次 | 25.70万人次 | 7 | 7.00 | 无 |  |
|  |  |  | 举办双选会场次数 |  |  | ≥220场次 | 399场 | 8 | 8.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 用人单位到场率 |  |  | ≥80% | 90% | 7 | 7.00 | 无 |  |
|  |  |  | 现场事故率 |  |  | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划在12月31日前完成，项目实际完成时间晚于计划时间的天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 7 | 7.00 | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 不超过项目总成本 |  |  | ≤408.7245万元 | 408.201274万元 | 7 | 7.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 与用人单位建立长效招聘机制的数量 |  |  | ≥1000家 | 5237家 | 15 | 15.00 | 无 |  |
|  |  |  | 持久力 |  |  | ≥1年 | 1年 | 15 | 15.00 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 毕业生满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 5 | 5.00 | 无 |  |
|  |  |  | 用人单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.70 |  |  |