项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000443826-大学生就业创业-“一街四园”北京高校大学生创业孵化与服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 叶必辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60910290 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63.9 | 23.285 |  | 23.285 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 63.9 | 23.285 |  | 23.285 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐步完善北京高校大学生“一街四园多点”孵化体系各类功能，为北京高校大学生创业团队提供全方位孵化服务、法律服务、导师服务等，完成年度创业大赛工作，完成创业团队入园孵化工作。推动、引领北京地区高校大学生创新创业工作发展。 |  |  |  |  |  | 逐步完善北京高校大学生“一街四园多点”孵化体系各类功能。2023年在园孵化创业团队299支，带动就业2469人,团队年营业额合计近3.189亿元。以需求为导向为创业团队提供了全方位的孵化服务、法律服务、导师辅导等服务；完成第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛工作，年度报名参赛团队4689支；通过入驻需求调研和面谈等方式，完成了年度团队入园孵化工作。推动、引领北京地区高校大学生创新创业工作发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年度服务团队数量 |  |  | ≥260支 | 299支 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 法律服务数量 |  |  | ≥700小时 | 272小时 | 8 |  | 6.00 |  | 按照审计建议、结合团队需求安排法律服务，将每周服务2天调整为1天，因此时长较计划减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家辅导针对性强，有助于帮助团队发展 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务团队覆盖面 |  |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 法律服务、劳务费、印刷费全部费用在12月20日前完成支付，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设计费在11月30日之前完成支付，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 门牌制作费在11月30日之前完成支付，实际支付日期晚于规定日期天数 |  |  | ＜1工作日 | 0 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济 成本 指标 | 劳务费成本 |  |  | ≤5万元 | 0.7万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 门牌制作费 |  |  | ≤1.5万元 | 0.825万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设计费 |  |  | ≤0.7万元 | 0万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 印刷费成本 |  |  | ≤0.7万元 | 0万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 法律服务费成本 |  |  | ≤56万元 | 21.76万元 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动、引领北京高校大学生创新创业工作发展 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 逐步培育完善的“一街四园多点”孵化和服务功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 项目已完成。计划持续完善园区服务功能，助力团队发展。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10.00 |  | 项目已完成。计划继续优化服务，增强创新创业教育，更好地支持创业团队发展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |