项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000457718-培训类项目-北京高校就业创业工作人员专业化培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京高校大学生 就业创业指导中心 |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  | 张伟峰 |  |  |  | 联系电话 | 60910270 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.598 | 35.200364 | 35.200364 | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55.598 | 35.200364 | 35.200364 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展北京高校就业创业工作人员专业化培训工作。2.加强改进培训工作，培养一支专业化、职业化的就业创业指导工作队伍。3.面向困难群体毕业生开展宏志助航培训。 |  |  |  |  | 开展就业创业工作人员培训班5期，参训人数合计1200人，培训覆盖率80%，开展宏志助航培训学生920人次，培训学员合格率100%。学员对讲师安排、课程设计和培训组织的满意度均在95%以上。项目的实施有效地推动了就业创业工作队伍建设，提升了就业创业指导工作水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | 4次 | 5次 | 5 | 5.00 |  | 因新增工作项目，按上级部署增加一次培训，今后在制定计划时提高前瞻性。 |  |
|  |  |  | 培训天数 |  | 8天 | 9天 | 5 | 5.00 |  | 因新增工作项目，按上级部署增加一次培训，今后在制定计划时提高前瞻性。 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | ≥1000人次 | 1200人次 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训学生人数 |  | ≥900人次 | 920人次 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | ≥70% | 80% | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训计划按时完成率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤55.598万元 | 35.200364万元 | 5 | 4.80 |  | 根据实际工作调整了经费使用计划，今后在制定计划时提高前瞻性。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训对业务发展的正面影响 |  | 优 | 优 | 15 | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培训人员合格率 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员对培训组织满意度 |  | ≥85% | 95% | 2 | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人员对场地及住宿餐饮服务的满意度 |  | ≥85% | 95% | 3 | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人员对讲师满意度 |  | ≥85% | 95% | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.80 |  |  |  |